Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2014 г.   № 116

г. Унеча, Брянской области

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты»)

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные

на повышение эффективности образования

Унечского района»

Во исполнение подпункта 2 пункта 5 перечня поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2013 года №Пр-3086 и  Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»

Постановляю:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную  карту») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Унечского района».

- Управлению образования администрации Унечского муниципалного района осуществлять мониторинг и контроль за реализацией плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения социальной сферы, направленные на повышение эффекивности образования Унечского района».

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

- Признать утратившим силу постановление администрации Унечского района от 12 декабря 2012 года №208 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли «Образование» Унечского района Брянской области, направленные на повышение эффективности образования»

- Разместить данное постановление на официальном сайте администрации Унечского района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы  администрации Унечского  района О. А. Урянскую.

Глава администрации района                                                                                 А.П. Теплый

Утвержден

постановлением администрации

Унечского района

Брянской  области

от  17.06.2014 г. № 116

# План мероприятий («дорожная карта»)

# «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования Унечского района Брянской области»

I. Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Доступность дошкольного образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования для всех категорий граждан независимо от социального и имущественного статуса и состояния здоровья.

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, включает в себя:

получение субсидий Унечским районом Брянской области на софинансирование реализации государственной программы «Развитие образования Брянской области» (2014-2020 годы) в части развития дошкольного образования;

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также развитие вариативных форм дошкольного образования;

обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения;

создание условий для привлечения негосударственных организаций в сферу дошкольного образования.

Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования включает в себя:

внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

кадровое обеспечение системы дошкольного образования;

проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт;

разработку и внедрение системы оценки качества дошкольного образования.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании (в соответствии с Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дошкольного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации, предусматривает обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора дошкольного образования.

Обеспечение качества услуг дошкольного образования предусматривает:

обновление основных образовательных программ дошкольного образования с учетом требований стандартов дошкольного образования;

введение оценки деятельности организаций дошкольного образования на основе показателей эффективности их деятельности.

Введение эффективного контракта в дошкольном образовании предусматривает обеспечение обновления кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в дошкольном образовании.

3. Основные количественные характеристики системы дошкольного образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей в возрасте 1 – 7 лет | человек | 2396 | 2793 | 2793 | 2800 | 2810 | 2810 | 2810 |
| Охват детей программами дошкольного образования | процентов | 55,6 | 47,6 | 47,6 | 50,7 | 50,5 | 50,5 | 50,5 |
| Численность воспитанников дошкольных образовательных организаций | человек | 1333 | 1329 | 1335 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования | процентов | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребность в увеличении числа мест в дошкольном образовании (нарастающим итогом) (для детей от 3 до 7 лет) | мест | 80 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Инструменты сокращения очереди в дошкольные образовательные организации (ежегодно) - всего в том числе: | мест | - | - | - | 90 | - | - | - |
| Количество мест, созданных в ходе мероприятий по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного образования: | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| в т.ч. высокозатратные места (строительство и пристрои) | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0,09 | 0 | 0 | 0 |
| за счет развития негосударственного сектора | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| иные формы создания мест | тыс. мест | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Численность работников дошкольных образовательных организаций. | человек | 234 | 230 | 230 | 248 | 248 | 248 | 248 |
| Численность педагогических работников дошкольного образования | человек | 114 | 107,6 | 108 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | проценты | 52 | 50 | 50 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников дошкольных образовательных организаций | проценты | 51,2 | 53,2 | 53,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |
| Число воспитанников в расчете на 1 педагогического работника | человек | 11,69 | 12,35 | 12,35 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации |
| 1. | Получение субсидии Унечским районом Брянской области на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования: | управление образования администрации Унечского района |  | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | подписание соглашения с департаментом образования и науки Брянской области на предоставление субсидий на реализацию программ (проектов) развития дошкольного образования | управление образования администрации Унечского района | 2014 год | подписание соглашения |
| 2. | Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в соответствии с Указом Губернатора Брянской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные образовательные учреждения Брянской области» от 4 марта 2013 года №195: | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | реализация плана мероприятий (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского | 2014-2015 годы | отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся в школе |
|  | за счет строительства ДОУ: | управление образования администрации Унечского района | 2015 год | Открытие 90 мест |
| 3. | Обновление требований к условиям предоставления услуг дошкольного образования и мониторинг их выполнения: | управление образования администрации Унечского района , заинтересованные федеральные органы исполнительной власти | 2014 - 2018 годы |  |
|  | мониторинг и анализ предписаний надзорных органов с целью обеспечения минимизации регулирующих требований к организации дошкольного образования при сохранении качества услуг и безопасности условий их предоставления | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | издание приказов управления по итогам мониторинговых мероприятий с целью внесения необходимых корректировок и устранения выявленных недостатков |
| Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования |
| 4. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования: | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций, педагогических работников дошкольных образовательных организаций |  | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования- 100% |
|  | внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 год | разработка и утверждение региональных нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС дошкольного образования |
|  | актуализация (разработка) образовательных программ в соответствии со стандартами дошкольного образования | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2016 годы | разработка требований к образовательным программам и условиям их реализации; разработка и реализация программ в соответствии с требованиями стандартов |
| 5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений). Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда организации не более 40% | управление образования администрации Унечского района | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона – 100% |
| 6. | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений) | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Численность воспитанников в расчете на 1 педагогического работника 12,4 по состоянию на 2018 год Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании соответствующего региона – 100% |
| 7. | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования |  | удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования |
|  | подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта») | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей образовательных организаций дошкольного образования | 2014 - 2018 годы | разработка должностных инструкций педагога дошкольного образования, программ повышения квалификации и переподготовки педагогических работников дошкольного образования; разработка программ повышения квалификации для руководящих работников дошкольных образовательных организаций и персонифицированной модели повышения квалификации педагогических работников дошкольного образования |
| 8. | Разработка и внедрение системы оценки качества дошкольного образования: | представители профессионального сообщества руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 годы | оценка деятельности дошкольных образовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций дошкольного образования |
|  | разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования, их руководителей и основных категорий работников | управление образования администрации Унечского района | 2014 год | разработка порядка формирования муниципального задания для дошкольных образовательных организаций, включая показатели качества предоставляемых услуг по дошкольному образованию. |
| Введение эффективного контракта в дошкольном образовании |
| 9. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014 - 2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области |
|  | апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании путем внедрения пилотных проектов | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 | апробация моделей реализации «эффективного контракта» в дошкольных образовательных организациях, включая разработку методики расчета размеров оплаты труда и критериев оценки деятельности различных категорий персонала организаций |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской | Финансовое управление, управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | Достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области 100% |
|  | Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |
| 12. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дошкольного образования: | управление образования администрации Унечского района Брянской области |  | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области- 100% |
|  | апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании путем внедрения пилотных | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2015 | разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с педагогическими работниками муниципальных учреждений дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, управление образования администрации Унечского района | 2016-2018 | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дошкольного образования в соответствии с типовой формой договора |
| 13 | Совершенствование действующих моделей аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей дошкольных образовательных организаций | 2014-2018 годы | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 53% в 2018 году Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области-100% |
| 14. | Проведение аттестации педагогических работников организаций дошкольного образования с последующим их переводом на эффективный контракт (результаты аттестации на первую и высшую категории указываются в договоре (дополнительном соглашении) при заключении эффективного контракта с педагогическим работником): разработка нового регионального положения об аттестации педагогических работников в соответствии с федеральным законодательством | управление образования Унечского района | 2014-2018 годы | Доля педагогических работников дошкольных образовательных организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 53%- в 2018 году Приказ от 27 февраля 2013 года №426 об утверждении Положения о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Брянской области» |
| 15. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, Управление образования администрации Унечского района |  | удовлетворенность населения доступностью и качеством реализации программ дошкольного образования |
|  | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
|  | публикация информационных материалов в средствах массовой информации о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных учреждениях | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | публикации в «Брянской учительской газете» |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг дошкольного образования и удовлетворенности населения качеством дошкольного образования, в том числе выявление лучших практик | управление образования администрации Унечского района | 2015 - 2018 годы | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта |
| 16. | Комплекс мероприятий по установлению предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и основного персонала организаций дошкольного образования (Постановление Правительства Брянской области от 09.12.2013 г. № 692-п «Об установлении предельных соотношений средней заработной платы руководителей и основного персонала государственных учреждений Брянской области») | управление образования администрации Унечского района, организации дошкольного образования | 2014-2015 | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, устанавливающих предельное соотношение средней заработной платы руководителей и основного персонала организаций дошкольного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования | процентов | 92,0 | 98,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| 2. | Удельный вес численности дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования, соответствующим требованиям стандартов дошкольного образования, в общем числе дошкольников, обучающихся по образовательным программам дошкольного образования | -"- | - | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех дошкольных образовательных организациях будут реализоваться образовательные программы дошкольного образования, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |

| 3. | Удельный вес численности детей дошкольного возраста, посещающих негосударственные организации дошкольного образования, предоставляющие услуги дошкольного образования, в общей численности детей, посещающих образовательные организации дошкольного образования | процентов | 0,03 | 0,03 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | всем детям в возрасте от 3 до 7 лет будет предоставлена возможность получения дошкольного образования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | Удельный вес дошкольных образовательных организаций, в которых оценка деятельности их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дошкольного образования не менее чем в 80 процентах образовательных организаций дошкольного образования | - | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | Во всех дошкольных образовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности дошкольных образовательных организаций |
| 5. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании Брянской области (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»), таблица 1 приложения 2 к плану мероприятий («дорожная карта»)) | процентов | 88,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций будет соответствовать средней заработной плате в сфере общего образования в Брянской области, повысится качество кадрового состава дошкольного образования |
| 6. | Удельный вес численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного образования | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Укомплектованность ДОУ квалифицированными кадрами |
| 7. | Удельный вес численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций со стажем работы менее 10 лет в общей численности штатных педагогических работников дошкольных образовательных организаций | процентов | 26 | 27 | 29 | 32 | 35 | 37 | Привлечение молодых специалистов |
| 8. | Охват детей дошкольными образовательными организациями (Отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | процентов | 16,6 | 17,2 | 17,5 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | Предоставление доступного качественного дошкольного образования |

II. Изменения в общем образовании, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

1. Основные направления

Обеспечение достижения школьниками новых образовательных результатов включает в себя:

введение федеральных государственных образовательных стандартов;

формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников;

внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России по корректировке основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования с учетом российских и международных исследований образовательных достижений школьников;

реализацию программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

Совершенствование (модернизация) действующих моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт.

Разработка и реализация региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя:

разработку и внедрение региональной системы оценки качества общего образования;

разработку и реализацию комплекса мер по поддержке школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций общего образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта.

2. Ожидаемые результаты

Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает:

обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным образовательным стандартам;

повышение качества подготовки школьников.

Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает:

введение оценки деятельности организаций общего образования на основе показателей эффективности их деятельности;

сокращение отставания от среднего по области уровня образовательных результатов выпускников школ, работающих в сложных социальных условиях.

Введение эффективного контракта в общем образовании предусматривает обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для работы в школе.

3. Основные количественные характеристики системы общего образования

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 7 - 17 лет | тыс. человек | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Численность обучающихся по программам общего образования | -"- | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника | человек | 8,88 | 10,3 | 11,45 | 11,92 | 11,93 | 11,93 | 11,93 |
| Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам (к 2018 году обучаться по федеральным государственным образовательным стандартам будут все учащиеся 1 – 8 классов) | процентов | 20,6 | 31,6 | 41,7 | 51,4 | 60,7 | 69,7 | 78,8 |
| Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности | процентов | 21,7 | 20,36 | 19,7 | 19,5 | 29,0 | 29,7 | 30,4 |
| Доля работников административно-управленческого и вспомогательного персонала в общей численности работников общеобразовательных организаций | процентов | 35,7 | 35,6 | 35,5 | 35,4 | 35,3 | 35,2 | 35,0 |
| Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория | процентов | 65 | 62 | 62 | 61 | 60 | 60 | 60 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Достижение новых качественных образовательных результатов |
| 1. | Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам |
|  | начального общего образования (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2014 - 2015 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам по состоянию на 1.04.2014 г. – 40,2% |
|  | а) Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС НОО в Брянской области: | управление образования администрации Унечского района , руководители образовательных организаций общего образования, учителя | 2014-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 41% |
|  | - разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС НОО, нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС НОО, в том числе внеурочной деятельности; | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | Реализация Закона Брянской области «Об образовании в Брянской области» от 8 августа 2013 №62-З Разработка и утверждение нормативных актов по сопровождению введения ФГОС НОО |
|  | - создание условий для обучения учащихся по ФГОС НОО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов начальной школы; | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования, | 2014-2015 годы | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования – от 80% до 100% условий) – 42% |
|  | -приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС начального общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек; | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования сновного общего образования квалификации по данному направлению, в общей численности педагогических работников дошкольного обра | 2014 - 2015 годы | Доля учащихся 3-4 классов, обеспеченных учебниками в соответствии с требованиями ФГОС по отношению к общему количеству учащихся 3-4 классов – 100% |
|  | - организация сетевого взаимодействия образовательных учреждений по обмену опытом внедрения ФГОС НОО; | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования | 2014 - 2015 годы | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных учреждений -63% |
|  | -приобретение школьной формы для первоклассников. | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования | 2014 - 2018 годы | Доля учащихся первых классов, обеспеченных формой за счет средств областного бюджета – 100% (постановление Правительства Брянской области от 30.12.2013 года № 857-п «Об утверждении государственной программы «Развитие образования и науки Брянской области» (2014-2020 годы). |
|  | основного общего образования (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района, с участием руководителей и педагогических работников образовательных организа-ций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагоги-ческим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015-2018 годы | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена. Сближение показателя должно осуществляться через увеличение образовательных результатов в школах с низкими баллами ЕГЭ) - 1,5 |
|  | Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС основного общего образования в Брянской области: | управление образования администрации Унечского района, с участием руководителей и педагогических работников образовательных организаций профессионального образования, осуществляющих подготовку по педагогическим направлениям, с участием руководителей образовательных организаций общего образования, учителей общеобразовательных организаций | 2015-2016 годы 2016-2017 годы 2017-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 53% Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 60% Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам -68% |
|  |  |  | 2018-2019 годы | Удельный вес численности обучающихся организаций общего образования, обучающихся по новым федеральным государственным образовательным стандартам – 80% |
|  | - разработка системы научно-методического сопровождения введения ФГОС ООО, нормативных актов, регламентирующих установление новых нормативов финансирования в соответствии с ФГОС ООО; | управление образования администрации Унечского района | 2015-2018 годы | Разработка и утверждение нормативных актов по сопровождению введения ФГОС НОО |
|  | - создание условий для обучения учащихся по ФГОС ООО, закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов образовательных учреждений; | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | Доля обучающихся, которым предоставлены все основные виды условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования – от 80% до 100% условий) – 50% |
|  | -приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС основного общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек; | управление образования администрации Унечского района, руководители образовательных организаций общего образования | 2015-2018 годы | Доля учащихся 5-8 классов, обеспеченных учебниками в соответствии с требованиями ФГОС по отношению к общему количеству учащихся 5-8 классов – 100% |
| 2. | Формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников: | управление образования администрации Унечского района, Центр медико- психолого-социального сопровождения, органы местного самоуправления с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2018 годы | участие в мониторинге уровня подготовки и социализации школьников формирование центров мониторинга, их оборудование, проведение сбора и обработки первичных данных, подготовка и принятие нормативных актов по результатам проведения мониторинга на постоянной основе |
|  | проведение и анализ мониторинга готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, среднего (полного) общего образования и профессионального образования, комплексного мониторинга готовности учащихся основной школы (8 класс) к выбору образовательной и профессиональной траектории и мониторинга уровня социализации выпускников основных общеобразовательных организаций (далее – мониторинг) | управление образования администрации Унечского района, Центр медико-психолого-социального сопровождения с участием руководителей образовательных организаций общего образования | 2014-2018 годы |  |
| 3. | Разработка региональных комплексов мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях | управление образования администрации Унечского района, с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных мероприятиями профессиональной ориентации, в общей их численности– 30,4% к 2018 году |
| 4. | Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по модернизированным программам среднего профессионального педагогического образования и высшего профессионального педагогического образования, а также по модернизированным программам переподготовки и повышения квалификации педагогических работников |
|  | разработка и реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, в том числе: - меры социальной поддержки молодых педагогов; | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | разработка и принятие региональной программы подготовки и переподготовки региональных педагогических кадров во взаимоувязке с федеральной программой |
|  | - развитие системы наставничества; -формирование регионального целевого заказа на подготовку современных педагогических кадров |  |  |  |
| 5. | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений, филиализация, перевод на 5-дневную учебную неделю; оптимизация программ, реализация новых образовательных технологий) . Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% в сельской местности, не более 35 % в городской местности. | управление образования администрации Унечского района, органы местного самоуправления с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области – 100% Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций – 35% |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений, филиализация, перевод на 5-дневную учебную неделю; оптимизация программ, реализация новых образовательных технологий) | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Численность обучающихся в расчете на 1 педагогического работника к 2018 г. – 10,5 ед. Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области – 100% |
|  | Реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности общего образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом общего образования для всех категорий граждан | управление образования администрации Унечского района | 2014-2018 годы | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с ФГОС в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования – 78% |
| Обеспечение доступности качественного образования |
| 6. | Разработка и внедрение системы оценки качества общего образования: | представители профессионального сообщества педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2015 годы | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования не менее чем в 80 процентах организаций общего образования |
|  | разработка с учетом федеральных методических рекомендаций и утверждение положений, регламентов РСОКО | управление образования Унечского района | 2014-2016 годы | разработка системы оценки качества образования |
|  | разработка показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций общего образования, их руководителей и основных категорий работников Развитие независимой оценки качества образования (работа комиссии по общественной аккредитации образовательных организаций, общественное рейтингование) | управление образования администрации Унечского района Комиссия по общественной аккредитации образовательных организаций | 2014 год 2014-2018 годы | разработка показателей соответствие представляемого образования потребностям заинтересованных лиц и организаций |
| Введение эффективного контракта в общем образовании |
| 7. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками в системе общего образования (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей общеобразовательных организаций |  | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области |
|  | апробация моделей эффективного контракта в общем образовании путем внедрения пилотных проектов | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с педагогическими работниками муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, управление образования администрации Унечского района | 2016 - 2018 годы | заключение трудовых договоров с педагогическими работниками муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента | управление образования администрации Унечского района, финансовое управления администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области - 100% |
|  | Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" |  |  |  |
| 8. | Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций общего образования: | управление образования администрации Унечского района | 2014 год | отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области – 100 % |
|  | Внедрение методических рекомендаций Минобрнауки России и разработка региональных методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций общего | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | разработка и принятие муниципальных нормативных актов, устанавливающих механизмы стимулирования руководителей общеобразовательных организаций |
|  | образования, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации общего образования (в том числе по результатам независимой оценки) |  |  |  |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора | управление образования администрации Унечского района | 2014 год | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 9. | Совершенствование моделей аттестации педагогических работников организаций общего образования с последующим их переводом на эффективный контракт | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей общеобразовательных организаций | 2014-2018 годы | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области – 100% Доля педагогических работников организаций общего образования, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая квалификационная категория 62% в 2018 году |
| 10. | Проведение аттестации педагогических работников общеобразовательных организаций с последующим их переводом на эффективный контракт | управление образования администрации Унечского района | 2014-2018 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении присвоена первая или высшая категория – 62% в 2018 году |
| 11. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах | заинтересованные федеральные органы (по согласованию), управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
|  | публикация информационных материалов в средствах массовой информации о процессах внедрения эффективного контракта в образовательных учреждениях | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | публикации в «Брянской учительской газете» |
|  | мониторинг влияния внедрения эффективного контракта на качество образовательных услуг общего образования и удовлетворенности населения качеством общего образования, в том числе выявление лучших практик | управление образования администрации Унечского района | 2015 – 2018 годы | организация сбора и предоставления в соответствии с регламентом информации о введении эффективного контракта |
| 12. | Комплекс мероприятий по установлению предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и основного персонала общеобразовательных организаций | управление образования администрации Унечского района, общеобразовательные организации | 2014-2015 | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, устанавливающих предельное соотношение средней заработной платы руководителей и основного персонала общеобразовательных организаций |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, 
соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена |  | 1,81 | 1,74 | 1,71 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 2. | Соотношение результатов ЕГЭ по русскому языку и математике в 10% школ с лучшими и в 10% школ с худшими результатами (Измеряется через отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 предмета по русскому языку и математике ) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена) | Безразмерная величина | 1,8 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 3. | Средний балл ЕГЭ (по русскому языку и математике) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | Баллов | 40,4 | 39,9 | 40,1 | 40,1 | 40,3 | 40,6 | Улучшатся результаты выпускников школ, в первую очередь тех школ, выпускники которых показывают низкие результаты единого государственного экзамена |
| 4. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | -"- | 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | численность молодых учителей в возрасте до 35 лет будет составлять не менее 20 процентов общей численности учителей общеобразовательных организаций |
| 5. | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в Брянской области (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»), таблица 2 приложения 2 к плану мероприятий («дорожная карта»)) | процентов | 95,8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | средняя заработная плата педагогических работников образовательных организаций общего образования составит не менее 100 процентов средней заработной платы по области |
| 6. | Удельный вес общеобразовательных организаций, в которых оценка деятельности общего образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности не менее чем в 80 процентах образовательных организаций общего образования | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех общеобразовательных организациях будет внедрена система оценки деятельности |

III. Изменения в дополнительном образовании детей Брянской области, направленные на повышение эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

- Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей Унечского района Брянской области включает в себя:

разработку и реализацию программ развития дополнительного образования детей;

совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей;

изучение, обобщение и распространение региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей;

изучение и  внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки РФ.

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов.

Введение эффективного контракта в дополнительном образовании включает в себя:

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дополнительного образования;

разработку и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования в части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых государственных и муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования;

информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта;

совершенствование (модернизация) моделей аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт.

2. Ожидаемые результаты

Не менее 43 процентов детей Унечского района  от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования.

Не менее 2,4 тыс. детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа-технологий, направленными на просвещение и воспитание.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей Унечского района

|  | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность детей и молодежи 5 - 18 лет | тыс. человек | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 - 18 лет | процентов | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей | тыс. человек | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Доля педагогических работников дополнительного образования детей, получивших в установленном порядке первую или высшую квалификационную категорию в общей численности указанной категории работников | % | 62 | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 72 |
| Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет в расчете на 1 педагога | чел. | 44,1 | 43,3 | 43,3 | 43,2 | 43,2 | 43,2 | 43,2 |
| Удельный вес численности работников административно-управленческого персонала и вспомогательного персонала в общей численности работников организаций дополнительного образования детей | % | 34 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 | 30 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Унечского района, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей |
| 1. | Разработка и реализация межведомственных программ развития дополнительного образования детей: | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей учреждений дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования, удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | разработка и утверждение межведомственной программы развития дополнительного образования детей Брянской области | управление образования администрации Унечского района ,руководители организаций дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | утверждение разработанной программы областным нормативным правовым актом. |
|  | разработка муниципальных программ (проектов) развития дополнительного образования детей | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2015 год | утверждение разработанных программ распоряжением администрации Унечского района |
|  | мониторинг и оценка эффективности реализации муниципальными образованиями программ (проектов) развития дополнительного образования детей | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | поэтапное увеличение охвата детей программами дополнительного образования до показателя 75%. |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей Унечского района: | управление образования администрации Унечского района | 2014-2018 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
|  | внедрение и исполнение регулирующих документов (требований санитарных, строительных норм, пожарной безопасности и др.) для обеспечения условий для повышения доступности и качества услуг дополнительного образования детей в Унечском районе | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2015 годы | принятие нормативных документов. Доля муниципальных образований Брянской области, в которых оценка деятельности образовательных организаций дополнительного образования, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных |
|  |  |  |  | муниципальных организаций дополнительного образования составит 100% |
|  | проведение мониторинга состояния материально-технической базы муниципальных и государственных организаций дополнительного образования | заинтересованные федеральные органы исполнительной власти, управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | издание нормативных документов, закрепляющих показатели мониторинга; приказов управления образования по результатам мониторинга с целью корректировки работы |
|  | разработка и утверждение рекомендаций по развитию инфраструктуры дополнительного образования и досуга детей при застройке территорий | управление образования администрации Унечского района | 2015 год | утверждение рекомендаций муниципальными нормативными актами |
| 3. | Изучение, обобщение и распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей Унечского района | управление образования администрации Унечского района | 2015 - 2017 годы | охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования |
|  | организация переподготовки и повышения квалификации руководящих и педагогических кадров | управление образования администрации Унечского района | 2014-2017 годы | Повышение квалификации 60% руководителей организаций дополнительного образования детей, 25% педагогов дополнительного образования |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей: | управление образования администрации Унечского района, осуществляющие управление в сфере образования, представители профессионального сообщества руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей | 2014 год | число муниципальных образований, в которых оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах организаций дополнительного образования детей |
|  | Изменение показателей эффективности деятельности подведомственных муниципальных организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников Приказы департамента образования и науки Брянской области: от 01.08.2013 г. № 1678 «О введении эффективного контракта с руководителями государственных (муниципальных) образовательных учреждений», от 26.08.2013 г. № 1804/2 «Об утверждении критериев эффективности работы образовательных организаций Брянской области» | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | внесение изменений и дополнений в нормативные документы об утверждении показателей эффективности деятельности учреждений |
| Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к обучению |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной и региональной системы выявления и развития молодых талантов (приложение 1 к плану мероприятий («дорожная карта»): | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | Реализация приказа департамента образования от 23.07.2012г. № 3175 «Об организации работы с целью выполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов» | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 52% |
|  | Проведение районных предметных олимпиад, обеспечение участия в областных, окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 52% |
|  | Организация и проведение районных, областных конкурсов, акций среди учащихся образовательных учреждений района, области | управление образования администрации Унечского района , руководители организаций дополнительного образования детей Унечского района, | 2014 - 2018 годы | Увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 52% |
|  | Выплата именных стипендий одаренным детям | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | поддержка одаренных детей, увеличение доли обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 52% |
| Введение эффективного контракта в системе дополнительного образования детей |
| 6. | Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками муниципальных организаций дополнительного образования детей: | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций |
|  |  |  |  | дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области |
|  | апробация моделей эффективного контракта в дополнительном образовании детей | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014-2015 годы | разработка и апробация региональных моделей эффективного контракта |
|  | планирование дополнительных расходов местных бюджетов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей | Финансовое управление, управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | достижение отношения среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Брянской области к 2018 году на уровне 100% |
| 7. | Разработка и внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями образовательных организаций дополнительного образования детей Унечского района: | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области 100% |
|  | изучение и внедрение методических рекомендаций по стимулированию руководителей образовательных организаций дополнительного образования детей, направленных на установление взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг организацией и эффективностью деятельности руководителя образовательной организации дополнительного образования детей (в том числе по результатам независимой оценки) | управление образования администрации Унечского района | 2014-2015 годы | отношение среднемесячной заработной платы работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Брянской области 100% |
|  | проведение работы по заключению трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций дополнительного образования детей в соответствии с типовой формой договора | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | заключение трудовых договоров с руководителями муниципальных организаций общего образования в соответствии с типовой формой договора |
| 8. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: | управление образования администрации Унечского района, руководители учреждений дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 35 лет в государственных и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей; охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования; удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
|  | реализация программы подготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования детей | 2014 - 2018 годы | организация и проведение курсов повышения квалификации и переподготовки современных менеджеров организаций дополнительного образования детей |
| 9. | Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей: | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы |  |
|  | организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах | управление образования администрации Унечского района, руководители организаций дополнительного образования | 2014 - 2018 годы | проведение разъяснительной работы в трудовых коллективах, проведение семинаров |
|  | публикации в средствах массовой информации | управление образования администрации Унечского района | 2014 - 2018 годы | Еженедельная публикация материалов в областной газете «Брянская учительская газета» |
|  | Проведение аттестации педагогических работников дополнительного образования детей с последующим переводом их на эффективный контракт | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области – 100% |
|  | Осуществление мероприятий, направленных на оптимизацию расходов на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого персонала. (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений, филиализация, оптимизация программ, реализация новых образовательных технологий) Дифференциация оплаты труда вспомогательного, административно-управленческого персонала, исходя из предельной доли расходов на оплату их труда в общем фонде оплаты труда учреждения не более 40% | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Доля педагогических работников программ дополнительного образования , которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая категория – 72% в 2018 г. |
|  | Оптимизация численности по отдельным категориям педагогических работников, определенных указами Президента Российской Федерации, с учетом увеличения производительности труда и проводимых институциональных изменений (сокращение штатной численности, реорганизация учреждений, филиализация, реализация новых образовательных технологий) | управление образования администрации Унечского района с участием руководителей организаций дополнительного образования детей | 2014-2018 годы | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области – 100% |
| 10. | Комплекс мероприятий по установлению предельного уровня соотношения средней заработной платы руководителей и основного персонала организаций дополнительного образования | управление образования администрации Унечского района, организации дополнительного образования | 2014 год | Разработка и утверждение нормативно-правовых документов, устанавливающих предельное соотношение средней заработной платы руководителей и основного персонала организаций дополнительного образования |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей Брянской области, соотнесенные с этапами перехода к эффективному контракту

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | 43 | 42 | 43 | 43 | 43 | 43 | не менее 43 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | -"- | 44 | 46 | 48 | 50 | 51,5 | 52 | увеличится доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области | процентов | 75,7 | 73,6 | 85,0 | 90 | 100 | 100 | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате учителей в Брянской области |
| 4. | Удельный вес образовательных организаций общего образования, в которых оценка деятельности организаций, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности организаций общего образования не менее чем в 80 процентах организаций дополнительного образования детей | -"- | - | 60 | 100 | 100 | 100 | 100 | во всех муниципальных образованиях Брянской области будет внедрена система оценки деятельности организаций дополнительного образования детей |
| 5 | Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, в общей их численности | проценты | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | 31,4 | в результате перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками, сохранится удельный вес работников образовательных учреждений дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет |
|  | Доля педагогических работников программ дополнительного образования , которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория | % | 66 | 67 | 70 | 70 | 71 | 72 | в результате перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками, Доля педагогических работников программ дополнительного образования , которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория составит 72 % в 2018 году |

# Приложение 1

Финансово-экономическое обоснование к финансовому обеспечению мероприятий

«дорожной карты» Унечского района  (млн. рублей)

| Наименование мероприятий | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Консоли-ди-рованный бюджет района | Планируе-мые вне-бюджетные средства | Дополни-тельная потреб-ность | Консолиди-рованный бюджет района | Планируе-мые вне-бюджетные средства | Дополни-тельная потреб-ность | Консолиди-рованный бюджет района | Планируе-мые вне-бюджетные средства | Дополни-тельная потреб-ность | Потреб-ность | Потреб-ность | Потреб-ность |
| Дошкольное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного образования в соответствии с Указом Губернатора Брянской области «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по ликвидации очередности в дошкольные учреждения Брянской области от 4 марта 2013 г. №195 | - | - | - | 2,0 | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Реализация плана мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| строительства, реконструкции зданий ДОУ | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. Кадровое обеспечение системы дошкольного образования: | 0,06 | - | - | 0,06 | - |  | 0,06 | - |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| подготовка, повышение квалификации и переподготовка педагогических работников дошкольного образования | 0,06 | - | - | 0,06 | - |  | 0,06 | - |  | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| средняя стоимость обучения, тыс. рублей | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| количество педработников, чел. | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 |
| 3. Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками организаций дошкольного образования: | - | - | - | 2,2 | - | - | 8,3 | - | - | 13,0 | 18,3 | 24,3 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольных образовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 1) | - | - | - | 2,2 | - | - | 8,3 | - | - | 13,0 | 18,3 | 24,3 |
| Всего | 0,06 | - | - | 4,26 | - | - | 8,36 | - | - | 13,06 | 18,06 | 24,36 |
| Общее образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов: | 0,8 | - | - | 35,51 | - | 88,13 | 36,23 | - | 146,24 | 188,10 | 193,97 | 199,74 |
| начального общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС НОО в Брянской области: | 0,8 | - | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| создание условий для обучения учащихся по ФГОС НОО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов начальной школы (млн. рублей) | 0,6 | - | - | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| среднегодовые расходы на 1 школу, тыс. рублей | 195,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| количество школ, имеющих классы начального образования, ед. | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС начального общего образования, для пополнения фондов школьных библиотек (млн. рублей) | 0,2 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| количество учащихся начальных классов, чел. | 380 |  |  | 371 |  | 380 |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение учебников и пособий, рублей | 139,73 | - | - | 1347,78 | - | 1315,79 | - | - | - | - | - | - |
| основного общего образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация плана-графика основных мероприятий по введению ФГОС ООО в Брянской области: | 1,0 |  | 1,0 | 1,5 |  | 4,0 | 0,5 |  | 2 | 2 | 2 | 2 |
| создание условий для обучения учащихся по ФГОС ООО, в том числе закупка материалов и оборудования для оснащения кабинетов основной школы; | 0,6 | - | 3,0 | 1,0 | - | 3,0 | - | - | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| среднегодовые расходы на 1 школу, тыс. рублей | 195,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| количество школ, ед. | 23 | - | - | 20 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |
| приобретение учебников и методических пособий, соответствующих ФГОС основного общего образования для пополнения фондов школьных библиотек; | 0,4 | - | 0,7 | 0,5 | - | 1,0 |  |  |  |  |  |  |
| количество учащихся 5-11 классов, чел. | 2246 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| расходы на приобретение учебников и пособий, руб. | 178,09 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
| Программа подготовки и переподготовки современных педагогических кадров: | 0,165 | - | - | 0,165 | - | - | 0,165 | - | - | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| разработка и реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических кадров, | 0,165 | - | - | 0,165 | - | - | 0,165 | - | - | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| средняя стоимость обучения 1 работника, руб. | 1500 | - | - | 1500 | - | - | 1500 | - | - | 1500 | 1500 | 1500 |
| количество руководителей и педработников, обучаемых в рамках программы, чел. | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | - | - | 110 | 110 | 110 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников общеобразовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (расчет прилагается - приложение 2 таблица 2) | 0,6 |  |  | 0,7 |  |  | 6,9 |  |  | 20,0 | 34,5 | 51,1 |
| Всего | 1,765 | - | 1 | 1,665 | - | 4 | 0,665 | - | 2 | 2,165 | 2,165 | 2,165 |
| Дополнительное образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Реализация Концепции общенациональной и региональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проведение областных предметных олимпиад школьников, обеспечение участия в окружных и всероссийских предметных олимпиадах, предметных конкурсах, конференциях | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| расходы на участие в общероссийской олимпиаде, млн. рублей | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| количество мероприятий в год, ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Участи в областных конкурсах, акцих среди учащихся образовательных учреждений области | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 Внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками государственных организаций дополнительного образования детей: | 2,0 |  |  | 0,8 |  |  | 3,9 |  |  | 6,4 | 10,2 | 12,5 |
| планирование дополнительных расходов на повышение оплаты труда педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования детей (расчет прилагается - приложение 2 таблица 3) | 2,0 |  |  | 0,8 |  |  | 3,9 |  |  | 6,4 | 10,2 | 12,5 |
| Всего | 2,123 |  |  | 0,92 |  |  | 4,02 |  |  | 6,52 | 10,32 | 12,65 |
| ИТОГО | 3,948 |  | 1 | 6,845 |  | 4 | 13,045 |  | 2 | 21,745 | 30,545 | 39,025 |

|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к плану мероприятий ("дорожная карта") таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели повышения средней заработной платы педработников учреждений дошкольного образования Унечского района |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г.-2016г. | 2014г.-2018г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 11,97 | 12,35 | 12,81 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | 12,83 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 1333,0 | 1329,0 | 1345,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | 1450,0 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 111,4 | 107,6 | 105,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | х | х |
| 4 | в здравоохранении в том числе |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 5 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 6 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 7 | Численность населения района, чел. | 38751 | 38770 | 38792 | 38757 | 38780 | 38809 | 38836 | х | х |
| 8 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Унечском районе* предложение федерального Министерства): | 95,3 | 97,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 70,4 | 88,8 | 88,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 10 | по Унечскому району (предложение федерального Министерства) | 70,4 | 88,8 | 88,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 11 | Средняя заработная плата работников в сфере общего образования в Унечском районе | 16 545,0 | 18 943,0 | 20 940,0 | 21 740,0 | 23 385,0 | 26 390,0 | 29 795,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | 107,0 | 114,5 | 110,5 | 103,8 | 112,8 | 112,9 | 112,9 | х | х |
| 13 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 16 545,0 | 18 943,0 | 20 940,0 | 21 740,0 | 23 385,0 | 26 390,0 | 29 795,0 | х | х |
| 14 | Темп роста к предыдущему году, % | 106,3 | 144,5 | 110,5 | 116,9 | 107,6 | 112,9 | 112,9 | х | х |
| 15 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % |  |  |  | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,03 |
| 16 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 17 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 20,3 | 28,3 | 30,5 | 38,4 | 41,3 | 46,6 | 52,6 | 110,2 | 237,6 |
| 18 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 8,0 | 2,2 | 10,1 | 13,0 | 18,3 | 24,3 | 25,3 | 67,9 |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | за счет средств консолидированного бюджета Унечского района, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 0 | 2,2 | 8,3 | 13,0 | 18,3 | 24,3 | 23,5 | 66,1 |
| 21 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 22 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| 24 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК) | х | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 1,8 |
| 27 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26) | х | 0,0 | 2,2 | 10,1 | 13,0 | 18,3 | 24,3 | 25,3 | 67,9 |
| 28 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%) | х |  | 0,9 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 1,6 |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к плану мероприятий ("дорожная карта") таблица 2 |
|  | Показатели повышения средней заработной платы педработников учреждений общего образования Унечского района |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г.-2016г. | 2014г.-2018г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) | 8,87 | 10,27 | 11,45 | 11,92 | 11,93 | 11,97 | 11,97 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 3860,0 | 3756,0 | 3763,0 | 3770,0 | 3770,0 | 3770,0 | 3770,0 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 439,7 | 365,8 | 328,7 | 316,4 | 316,0 | 315,0 | 315,0 | х | х |
| 4 | в здравоохранении в том числе |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 5 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 6 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 7 | Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. | 38751 | 38770 | 38792 | 38757 | 38780 | 38809 | 38836 | х | х |
| 8 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Унечском районе* (предложение федерального Министерства): | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 95,8 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 10 | по Унечскому району( предложение федерального Министерства) | 79,4 | 98,5 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 11 | Средняя заработная плата работников по Унечскому району, руб. | 15 454,0 | 18 943,0 | 20 940,0 | 23 305,0 | 25 985,0 | 29 000,0 | 32 390,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | 108,2 | 114,5 | 110,5 | 111,3 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | х | х |
| 13 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 15 848,0 | 18 943,0 | 20 940,0 | 23 305,0 | 25 985,0 | 29 000,0 | 32 390,0 | х | х |
| 14 | Темп роста к предыдущему году, % | 110,0 | 119,5 | 110,5 | 111,3 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | х | х |
| 15 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,011 |
| 16 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 17 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 108,9 | 108,3 | 107,5 | 115,2 | 128,3 | 142,7 | 159,4 | 351,0 | 653,2 |
| 18 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | -0,6 | -0,7 | 6,9 | 20,0 | 34,5 | 31,1 | 26,2 | 111,9 |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | за счет средств консолидированного бюджета Унечского района, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | -0,6 | -0,7 | 6,9 | 20,0 | 34,5 | 51,1 | 26,2 | 111,9 |
| 21 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 2,2 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,1 | 2,2 | 4,3 |
| 22 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1,3 | 2,5 |
| 23 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,9 | 1,8 |
| 24 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Унечского района на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК) | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26) | х | -0,6 | -0,7 | 6,9 | 20,0 | 34,5 | 51,1 | 26,2 | 111,9 |
| 28 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%) | х | -360,9 | -82,8 | 11,5 | 4,2 | 2,8 | 2,2 | -67,1 | -62,1 |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к плану мероприятий ("дорожная карта") таблица 3 |
|  | Показатели повышения средней заработной платы педработников учреждений дополнительного образования Унечского района |  |
| № | Наименование показателей | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2014г.-2016г. | 2014г.-2018г. |
| 1 | Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) в разрезе Унечского района | 53,04 | 53,34 | 53,94 | 54,02 | 54,02 | 54,02 | 54,02 | х | х |
| 2 | Число получателей услуг, чел. | 2339,0 | 2283,0 | 2325,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | 2350,0 | х | х |
| 3 | Среднесписочная численность отдельной категории работников: человек | 44,1 | 42,8 | 43,1 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | 43,5 | х | х |
| 4 | в здравоохранении в том числе |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 5 | работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 6 | работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |  |  |  |  |  |  |  | х | х |
| 7 | Численность населения Унечского района, чел. | 38751,0 | 38770,0 | 38792,0 | 38757,0 | 38780,0 | 38809,0 | 38836,0 | х | х |
| 8 | Планируемое соотношение средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в Унечском районе*(предложение федерального Министерства): | 66,7 | 75,7 | 73,6 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 9 | по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы | 66,7 | 75,7 | 73,6 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 100,0 | х | х |
| 10 | по Унечскому району( предложение федерального Министерства) | 66,7 | 75,7 | 73,6 | 85,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | х | х |
| 11 | Средняя заработная плата учителей в Унечском районе, руб. | 16545,0 | 18943,0 | 20940,0 | 23 420,0 | 26 115,0 | 29 145,0 | 32 550,0 | х | х |
| 12 | Темп роста к предыдущему году, % | 106,2 | 114,5 | 110,5 | 111,8 | 111,5 | 111,6 | 111,7 | х | х |
| 13 | Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей | 11039,0 | 14348,0 | 15409,0 | 19 907,0 | 23 503,5 | 29 145,0 | 32 550,0 | х | х |
| 14 | Темп роста к предыдущему году, % | 108,9 | 130,0 | 107,4 | 129,2 | 118,1 | 124,0 | 111,7 | х | х |
| 15 | Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по отдельной категории работников (план - предложение федерального Министерства), % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
| 16 | Размер начислений на фонд оплаты труда, % | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | 1,302 | х | х |
| 17 | Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей | 7,6 | 9,6 | 10,4 | 13,5 | 16,0 | 19,8 | 22,1 | 39,9 | 91,4 |
| 18 | Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн.руб. | х | 2,0 | 0,8 | 3,9 | 6,4 | 10,2 | 12,5 | 11,1 | 33,8 |
| 19 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | за счет средств консолидированного бюджета Унечского района, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб. | х | 2,0 | 0,8 | 3,9 | 6,4 | 10,2 | 12,5 | 11,1 | 33,8 |
| 21 | включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | от реструктуризации сети, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 | за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Унечского района на соответствующий год, млн. рублей (НЕДОСТАТОК) | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 20+25+26) | х | 2,0 | 0,8 | 3,9 | 6,4 | 10,2 | 12,5 | 11,1 | 33,8 |
| 28 | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 21/стр. 27*100%) | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |