Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ УНЕЧСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.02.2014 № 22

г. Унеча, Брянской области

О создании рабочей группы

по организации и проведению

единого государственного экзамена

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в целях совершенствования деятельности по организации единого государственного экзамена на территории Унечского района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Создать рабочую группу по организации и проведению единого государственного экзамена (Приложение №1).

- Утвердить план-график  подготовки к проведению единого государственного экзамена (Приложение №2).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Унечского района Урянскую О.А.

| Глава администрации Унечского района | А.П.Теплый |
| --- | --- |

# Приложение № 1

# к постановлению  администрации района

# №22 от 20.02.2014

Состав рабочей группы

по организации и проведению единого государственного экзамена

- Урянская О.А.-  заместитель главы администрации района, председатель;

- Таранов Ф.Н.- начальник Управления образования администрации района, заместитель председателя.

Члены рабочей группы:

- Бобунова Г.Е.- заместитель начальника Управления образования администрации района, муниципальный организатор  ЕГЭ;

- Секунова А.В.- ведущий инспектор Управления образования администрации района;

- Литвинчук Г.В.- учитель МОУ СОШ №5 г.Унеча, муниципальный оператор единого государственного экзамена;

- Васильцов А.В.- начальник ОУУиПДН, ответственный за проведение ЕГЭ от МО МВД России «Унечский»(по согласованию);

- Бобунова Л.М.- гл. редактор «Унечской газеты» (по согласованию);

- Бурмак В.И.- директор районного ЦПМСС (по согласованию);

- Лялеко Николай Максимович – начальник Брянского филиала ОАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Унеча (по согласованию);

- Владимиров Александр Михайлович – главный врач ГБУЗ «Унечская ЦРБ» (по согласованию).

# Приложение №2

# к постановлению  администрации района

# №22 от 20.02.2014

# План – график по подготовке к проведению единого государственного экзамена на территории Унечского района.

| Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- |
| Подготовка управлением образования администрации Унечского района методических писем, нормативных и распорядительных документов по подготовке и проведению ЕГЭ | Ноябрь - июнь | Начальник управления образования – Ф.Н.Таранов, Муниципальный организатор ЕГЭ - Г.Е.Бобунова |
| Представление сведений о выпускниках текущего учебного года в Центр оценки качества образования Брянской области | декабрь | Муниципальный организатор ЕГЭ - Г.Е.Бобунова – зам. начальника УО |
| Проведение совещаний с руководителями школ по вопросам подготовки к ЕГЭ | декабрь, февраль, март | Управление образования |
| Формирование баз данных участников ЕГЭ (выпускников 2014 года школ района, выпускников прошлых лет) | Январь-март | Муниципальный оператор ЕГЭ, руководители школ |
| Организация подготовки пункта приема экзаменов (ППЭ) к проведению ЕГЭ 1)материально-техническое оснащение ППЭ в соответствии с графиком подготовки 2)комиссионная приемка по акту готовности аудиторий ППЭ | Январь-февраль по расписанию ЕГЭ | Муниципальный организатор ЕГЭ, директор школы, на базе которой создан ППЭ Члены ГЭК, органы надзора |
| Контроль организации подготовки к ЕГЭ | Январь-май | Управление образования |
| Проведение совещаний с педколлективами школ «О подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ» | февраль | Начальник УО – Ф.Н.Таранов |
| Проведение встреч-бесед с выпускниками школ начальником Управления образования | февраль | Начальник УО – Ф.Н.Таранов |
| Проведение встреч, бесед с выпускниками школ работниками ЦПМСС | Февраль, март, апрель | Зам. начальника УО – Г.Е. Бобунова, Директор ЦПМСС – В.И.Бурмак |
| Утверждение плана работы рабочей группы по подготовке к ЕГЭ | Февраль, 2-я декада | Председатель рабочей группы О.А. Урянская – зам. главы администрации района |
| Проведение совещаний рабочей группы «О ходе подготовке к ЕГЭ» | Февраль, март, апрель, май | Председатель рабочей группы |
| Анкетирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки к ЕГЭ | февраль | Директор Ц ПМСС |
| Отчеты руководителей школ о подготовке к ЕГЭ Собеседования с руководителями школ, заместителями по УВР по вопросам подготовки к ЕГЭ | Февраль | Начальник УО Директора ОУ Муниципальный организатор ЕГЭ Члены рабочей группы |
| Работа по развитию института общественных наблюдателей: проведение собеседований, изучение инструктивных материалов, обучение, инструктажи общественных наблюдателей | Февраль, март | Муниципальный организатор ЕГЭ |
| Сведения в Центр оценки качества образования Брянской области о пунктах приема экзаменов, работниках пункта приема экзаменов | март | Муниципальный организатор ЕГЭ |
| Определение транспортных схем доставки выпускников, экзаменационных материалов. Подготовка приказа по доставке выпускников в ППЭ | Март | Муниципальный организатор ЕГЭ |
| Организация репетиционного тестирования выпускников 11 классов | март | Начальник УО – Ф.Н. Таранов, зам. начальника УО – Г.Е.Бобунова |
| Проведение пробного платного ЕГЭ по утвержденному расписанию | Апрель | Управление образования |
| Оформление подачи апелляций по результатам сдачи ЕГЭ о несогласии с выставленными баллами | июнь | Управление образования |
| Анализ результатов ЕГЭ, подготовка и обсуждение аналитической справки на заседании рабочей группы | Август-сентябрь | Муниципальный организатор ЕГЭ, руководители школ |
| Проведение родительских собраний в школах района (по плану школ) | В течение года | Муниципальный организатор ЕГЭ Г.Е.Бобунова Ф.Н.Таранов – начальник УО |
| Согласование количества выпускников и перечня школ, участвующих в ЕГЭ, представление сведений в департамент образования и науки Брянской области | Согласно графику департамента образования и науки Брянской области | Муниципальный организатор ЕГЭ |
| Организация обучения организаторов -руководителей пункта приема экзамена, муниципальных операторов | По графику Центра оценки качества образования Брянской области | Управление образования |
| Активизация разъяснительной работы с руководителями школ, педагогами, выпускниками, их родителями: -подготовка памяток для участников ЕГЭ (для организаторов, выпускников, родителей) -подготовка публикаций в СМИ, на сайте управления образования, образовательных организаций, -проведение «круглых столов», индивидуальных консультаций | В течение года | Управление образования, члены рабочей группы |
| Проведение семинаров-практикумов, консультаций для учителей по подготовке к ЕГЭ | В течение года | Районный методический кабинет, руководители школ |
| Предварительная проверка готовности ППЭ к проведению ЕГЭ (МОУ СОШ №1 г.Унеча) | Май | Управление образования, члены рабочей группы |