Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение

Унечского муниципального района Брянской области» за 2025 год

В соответствии с постановления администрации Унечского муниципального района от 18.03.2021 №60 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»  сектором экономического развития,  на основании отчетов ответственных исполнителей  муниципальных программ обобщены сведения о результатах реализации программ и проведен анализ их эффективности.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась ответственными исполнителями муниципальных программ в соответствии с целевыми индикаторами, содержащихся в муниципальных программах. Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений целевых показателей.

В представленном сводном годовом отчете (заключении) дана характеристика задач и целей, финансового обеспечения муниципальных программ, а также мониторинг достигнутых показателей, на основе отчетов о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ в срок до 01.04.2026 года.

В 2025 году на территории Унечского городского поселения реализовывались 4 муниципальные программы:

- «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»;

- «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018 – 2024 годы»;

- «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы»;

- «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы».

Все муниципальные программы включены в Перечень муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации Унечского района от 13.11.2024 №269.

Муниципальная программа

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

Программа утверждена постановлением администрации  Унечского   района от 28.12.2024 №380 (с учетом изменений и дополнений) (далее - программа).

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

- содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций;

- развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения;

- социальная политика на территории городского поселения.

Цели программы:

- эффективное управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками);

- создание условий для участия граждан в культурной жизни;

- организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта;

- обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Задачи программы:

- обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

- обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

- повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации;

- обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

- создание условий для обеспечения потребности населения городского поселения в транспортных услугах;

- повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

- создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

- осуществление строительства централизованного водоснабжения г. Унеча Брянской области;

- осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

- создание условий успешной эффективной самореализации молодежи;

- социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Отчет об исполнении отдельных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2025 год

Анализ результативности программы:

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| Реализация запланированных мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, водохозяйственной и водоохраной и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 2025 год | Индикатор 1 | % | 100 | 87 | -13 | 554700 | 482 822,57 | -13 |
| Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2025 год | Индикатор 2 | % | 1 | 0,93 | -0,07 | 38 079 024,14 | 35 530 456,82 | -6,7 |
| Реализация запланированных мероприятий по обеспечению потребности населения в транспортных услугах | 2025 год | Индикатор 3 | % | 100 | 99,9 | -0,1 | 4 043 000 | 4 041 095,76 | -0,1 |
| Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2025 год | Индикатор 4 | км | 6,5482 | 6,5002 | -0,0480 | 95 358 513,31 | 94 679 695,04 | -0,7 |
| Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2025 год | Индикатор 5 | Кв.м | 52 792,58 | 56 515,78 |  |  |  |  |
| Реализация запланированных мероприятий по эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2025 год | Индикатор 6 | % | 100 | 86 | -14 | 416 202 | 357 962 | -14 |
| Реализация запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2025 год | Индикатор 7 | % | 100 | 89,8 | -10,2 | 39 092 572 | 35 114 492,61 | -10,2 |
| Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 2025 год | Индикатор 8 | ед. | 3 | 3 | 0 | 2 683 983,60 | 2 679 415,73 | -0,2 |
| Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2025 год | Индикатор 9 | чел. | 2 | 2 | 0 | 98 100 | 98 100 | 0 |
| Реализация запланированных мероприятий | 2025 год | Индикатор 10 | % | 100 | 0 | -100 | 200 | 0 | -100 |
| Реализация запланированных мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2025 год | Индикатор 11 | % | 100 | 96,6 | -3,4 | 537 715,35 | 519 442 | -3,4 |
| Реализация запланированных мероприятий на обеспечение прав граждан на доступ к услугам культуры, библиотечного обслуживания и массового отдыха жителей | 2025 год | Индикатор 12 | % | 100 | 93,3 | -6,7 | 19 266 000 | 17 972 000 | -6,7 |
| Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан- инвалидов | 2025 год | Индикатор 13 | % | 100 | 0 | -100 | 42800 | 0 | -100 |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных дорожных сооружений на них, а также дорожной сети городских агломераций (протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения (накопительным итогом), (пог.м)) | 2025 год | Индикатор 14 | Пог.м. | 134,38 | 134,38 | 0 | 483 610 967,45 | 483 610 967,45 | 0 |
| На территориях субъектов Российской Федерации и г. Байконура завершено строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт объектов тепло-водоснабжения и водоотведения, предусмотренных региональными комплексными планами, нарастающим итогом | 2025 год | Индикатор 15 | единица | 1 | 1 | 0 | 2 688 172,61 | 2 688 172,61 | 0 |
| Доля реализованных до конца текущего финансового года инициативных проектов, реализованных соглашениями | 2025 год | Индикатор 16 | % | 100 (2 объекта) | 50 (1 объект) | -50 | 5 000 000 | 1 499 867,82 | -70 |
| Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 691 471 950,46 | 679 274 490,41 | -1,76 |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2025 г. составил 679 274 490,41 руб. при плане 691 471 950,46 руб. исполнение 98,2%.

Мероприятия исполнены в полном объеме по показателям (показатель 2,3,4,5,8,9,14,15).

Мероприятия исполнены не в полном объеме по показателям (показатель 1,6,7,11,12,16) реализация запланированных мероприятий осуществляется согласно заключенным контрактам и договорам. Мероприятие по показателю 10 не реализовывалось в 2025 году.

Мероприятие по показателю 13 (Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан – инвалидов) не реализовывалось в 2025 году, в связи с отсутствием заявок.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,9, что является выше      плановых показателей. Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  0,95, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,06.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2026 году.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды

города Унеча на 2018-2030 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 29.11.2017   №391 (с учетом изменений и дополнений).

Целью данной программы  является повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области».

Задача муниципальной программы - реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы

и их финансовом обеспечении за 2025 год

Анализ результативности программы:

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | 2025 год | Индикатор 9 | единицы | 5 | 5 | 0 | 8 738 071,55 | 8 738 071,55 | 0 |

Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018-2030 годы» за 2025 год составил 8 738 071,55 руб. при плане 8 738 071,55 руб. исполнение 100%. Мероприятия исполнены в полном объеме. Данная программа разработана и осуществляется отделом ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Унечского района.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы и равна 1,0. Эффективность программы достигнута, ее реализация будет продолжена в 2026 году.

Муниципальная программа

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 30.12.2022 №403 (с учетом изменений и дополнений).

Целями программы являются:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

Гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам Унечского района;

Обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

2. Обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

3. Устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок (парковок) транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей, текущий и капитальный ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, улучшение транспортной инфраструктуры.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация

о ходе реализации целевых индикаторов программы

и их финансовом обеспечении за 2025 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП | 2025 год | Индикатор 1 | человек | 1 | 1 | 0 | 3 112 000,00 | 2 873 891,63 | -7,7 |
| 2 | Уменьшение социального риска | 2025 год | Индикатор 2 | человек | 2 | 2 | 0 |  |  |  |
| 3 | Уменьшение транспортного риска | 2025 год | Индикатор 3 | человек | 2 | 1 | -1 |  |  |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2023-2025 годы за 2025 год составил 2 873 891,63 руб. при плане 3 112 000 руб. исполнение 92,3%.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,99.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  0,90, что является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 0,9. Эффективность программы достигнута, ее реализация будет продолжена в 2026 году.

Муниципальная программа

«Формирование законопослушного поведения участников

дорожного движения в муниципальном образовании

Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы» за 2025 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 22.12.2022 №379  (с учетом изменений и дополнений).

Целями программы являются:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;

2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры поведения;

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Информация

о ходе реализации целевых индикаторов программы

и их финансовом обеспечении за 2025 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти ческое значение | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | 2025 год | Индикатор 3 | % | 100 | 88,9 | -11,1 | 3500 | 3110 | -11,1 |

Общий объем расходов по муниципальной программе ««Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2024-2026 годы за 2025 год составила 3110 руб. при плане 3500 руб. Исполнение 88,9%.

Мероприятия исполнены не в полном объеме по показателю 3 реализация запланированных мероприятий осуществляется согласно заключенным контрактам и договорам. Данная программа разработана и осуществляется отделом ЖКХ, дорожного хозяйства, благоустройства и экологии Унечского района.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 0,97.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  0,96, что является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 0,98. Эффективность программы достигнута, ее реализация будет продолжена в 2026 году.

Вывод: По мероприятиям муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» в основном достигнуты, показатели характеризующие положительную эффективность реализации муниципальных программ, целесообразно продолжить в 2026 году.