Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области»

за 2020 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 22.11.2013 года № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район» проведен  анализ  результативности  четырех муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района», «Управление муниципальными финансами Унечского района, «Развитие образования Унечского района», «Развитие культуры в Унечском районе».

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»

Отчет подготовлен во исполнение постановления администрации Унечского района от 22.11.2013 года № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район».

Программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района» утверждена  постановлением администрации Унечского района от 30.12.2019 г. № 398 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района 26.02.2020 № 58, от 07.04.2020 № 114, от 11.06.2020 № 159, от 30.07.2020 № 201, от 03.09.2020 №227, от 06.11.2020 № 396, от 23.12.2020 № 468, 29.12.2020 № 484), (далее – программа).

Программа состоит из 7 подпрограмм:

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Унечском районе»;

«Реализация полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского района от чрезвычайных ситуаций»;

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Унечском районе»;

«Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области»;

«Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Унечского района»;

«Развитие физической культуры и спорта Унечского района»;

«Социальная политика Унечского района».

Цели программы:

Эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Унечского муниципального района Брянской области;

Повышение комфортности и доступности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в Унечском районе;

Осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления района отдельных государственных полномочий Брянской области;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Развитие физической культуры и спорта на территории района;

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан.

Задачи программы:

Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления;

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра;

Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие систем информационного обеспечения;

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства, обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе;

Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области;

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

Создание условий для обеспечения потребностей населения района в транспортных услугах;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

Популяризация массового и профессионального спорта;

Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства;

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2020 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»

за 2020 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | 2020г. | индикатор 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2020г. | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 711,1 | 711,1 | 0 |
| 3. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | 2020г. | индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 200 | 179 | -10,5 |
| 4. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района | 2020г. | индикатор 4 | % | 100 | 100 | 0 | 200 | 156,2 | -21,9 |
| 5. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | 2020г. | индикатор 5 | ед. | 10 | 0 | -100 | 10035,9 | 0 | -100 |
| 6. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | 2020г. | индикатор 6 | чел. | 85 | 77 | -11,8 | 12795,66 | 10360,8 | -35,8 |
| 7. | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2020г. | индикатор 7 | чел. | 8 | 8 | 0 | 56,6 | 43,4 | -23,3 |
| 8. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2020г. | индикатор 8 | чел. | 40 | 40 | 0 | 2898,6 | 2877,9 | -0,7 |
| 9. | Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2020г. | индикатор 9 | % | 100 | 100 | 0 | 23,8 | 23,8 | 0 |
| 10. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | 2020г. | индикатор10 | семья | 5 | 5 | 0 | 3479,0 | 3479,0 | 0 |
| 11. | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Унечского района | 2020г. | индикатор11 | % | 100 | 75,9 | -24,1 | 135070,7 | 102490,8 | -24,1 |
| 12. | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | 2020г. | индикатор12 | единиц | 1 | 1 | 0 | 3040,6 | 2310,9 | -24,0 |
| 13. | Ввод в действие локальных водопроводов | 2020г. | ииндикатор 13 | км | 3,281 | 3,281 | 0 | 3761,6 | 3761,6 | 0 |
| 14. | В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | 2020г. | индикатор 14 | единиц | 1 | 1 | 0 | 9027,2 | 7281,5 | -19,3 |
| 15. | Количество стадионов, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы | 2020г. | Индикатор 15 план на 2021 год | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 2020г. | Индикатор 16 | км | 1,436 | 1,436 | 0 | 1234,1 | 1234,1 | 0 |
| 17. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, километров | 2020г. | Индикатор 17 план на 2021 год | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Обеспечение субъектов МСП преференциями, при предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов | 2020 г. | Индикатор 18 | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. | Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | 2020 г. | Индикатор 19 | единица | 1 | 0 | -100 | 9517,9 | 0 | -100 |

Анализ результативности программы показал, что процесс реализации выглядит следующим образом:

из 19 целевых индикаторов плановые показатели 13 индикаторов выполнены в полном объеме. Исполнение индикаторов 15 и 17 запланировано на 2021 год. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность по  индикаторам 1; 8  и 11; в 12 и 14  - экономия денежных средств по результатам проведения торгов. Индикатор 19 имеет отрицательную динамику в связи с невозможностью проведения работ подрядчиком по заключенным муниципальным контрактам с вновь открывшимися обстоятельствами  - необходимостью выноса действующих подземных кабельных электрических линий, попадающих в зону производства работ. Индикатор 5 в 2020 году не исполнен, не было приобретено ни одного жилого помещения для лиц числа детей-сирот и детей. По подпрограмме «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе (2020-2022 годы)» выделено 335,2 тыс. руб. при плане 400 тыс.руб., исполнение составило 83,8%, исполнение индикаторов   3 и 4  составило 100%. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, чел. | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 6 Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9. Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11. Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Унечского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 12 Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13 Ввод в действие локальных водопроводов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14. В организации спортивной подготовки поставлены комплекты искусственных футбольных полей в рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16. Строительство систем водоснабжения для населенных пунктов Брянской области | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18. Обеспечение субъектов МСП преференциями, при предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 19. Мероприятия по решению вопросов местного значения, инициированных органами местного самоуправления муниципальных образований Брянской области, в рамках проекта «Решаем вместе» | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения индикаторов 5, 6, 11, 19 имеют отрицательную динамику при снижении уровня расходов,  фактические значения 3, 4, 7, 8, 12, 14, 16 индикаторы имеют сохранение значений показателя при снижении уровня расходов, остальные индикаторы  - сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов.

Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района» за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 1 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 2 |
| Индикатор результативности 8 | 2 |
| Индикатор результативности 9 | 1 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Индикатор результативности 12 | 2 |
| Индикатор результативности 13 | 1 |
| Индикатор результативности 14 | 2 |
| Индикатор результативности 15 | План 2021 год |
| Индикатор результативности 16 | 1 |
| Индикатор результативности 17 | План 2021 год |
| Индикатор результативности 18 | 1 |
| Индикатор результативности 19 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 23 |

Результат: сумма баллов превышает количество индикаторов в 1,35 раза: R=23,  N=17, R > N, следовательно, эффективность  реализации  данной муниципальной программы  выше плановой.

В соответствии с критериями эффективности (очень высокий показатель общего количества баллов (превышение в 1,35 раза),  целесообразно продолжать финансирование данной программы.

2.   "Управление муниципальными финансами Унечского района"

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Унечского района» утверждена постановлением администрации района  от 30.12.2019 № 400 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 03.09.2020 № 225, от 2312.2020 № 465) (далее – программа).

Цель программы:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Унечского района.

Задачи программы:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

Состав муниципальной программы:

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями»:

- расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета.

-поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2020 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Управление муниципальными финансами Унечского района за 2020 год

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, тыс.рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения |  | Плановое значение | Фактическое значение |  | Отклонение (-/+, %) |  | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета | 2020 год | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований (индикатор 1) | раз | <=1,5 |  | 1,5 |  | 0 |  | 1454 | 1454 | 0 |
|  |  | Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности (индикатор 2) | раз | <=3,0 |  | 1,3 |  | 0 |  | 1454 | 1454 | 0 |
| Прочие показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Унечский муниципальный район» по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Унечский муниципальный район» в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | 2020 год | Индикатор 1 | % |  | <=3,0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | 2020 год | Индикатор 2 | % |  | <=3,0 |  | Кредиты коммерческих банков не привлекались |  | 0 | - | - | - |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | 2020 год | Индикатор 3 | % |  | <=0,1 |  | 0 |  | 0 | - | - | - |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2020год | Индикатор 4 | % |  | <=8,0 |  | 0,6 |  | 0 | - | - | - |

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы  «Управление муниципальными финансами Унечского района»  за 2020 год установлено, что фактическое значение основных целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым (таблица №5).

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния основных показателей (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При росте расходов | При сохранении уровня расходов | При снижении уровня расходов |
| 1.Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения двух индикаторов 1 и 2 имеют сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов.

Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

за 2020 год

Результат: R=2,  N=2. В соответствии с критериями эффективности,  R = N, достигнута  плановая  эффективность.

На основании вышеизложенного сделаем вывод, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» в 2020 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

3. «Развитие образования Унечского района»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 30.12.2019 №399 (в редакции постановлений администрации Унечского района от 26.02.2020 №57, от 01.04.2020 №103, от 11.06.2020 №160, от 03.09.2020 №226, от 06.11.2020 №398, от 23.12.2020 № 466, от 29.12.2020 № 481), (далее - программа).

Целями муниципальной программы являются:

Обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами  населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

Социальная поддержка и защита интересов населения в сфере образования.

Задачи программы:

Реализация государственной политики в сфере образования на территории Унечского района;

Повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей;

Развитие кадрового потенциала сферы образования;

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

Проведение оздоровительной кампании детей;

Развитие инфраструктуры сферы образования;

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культуры, образования, физической культуры и спорта.

Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2020год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Развитие образования Унечского района»

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | 2020г | индикатор 1 | % | 95 | 95 | 0 | 224039,3 | 219466,9 | -2 |
| 2. | Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2020г | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 3380,9 | 3273,35 | -3 |
| 3. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | 2020г | индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 96351,9 | 94620,7 | -1,8 |
| 4. | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | 2020г | индикатор 4 | % | 72 | 72 | 0 | 27254,98 | 26724,95 | -1,9 |
| 5. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | 2020г | индикатор 5 | % | 100 | 100 | 0 | 50 | 17,96 | -64 |
| 6. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | 2020г | индикатор 6 | % | 100 | 100 | 0 | 3093,6 | 2814,33 | -9 |
| 7. | Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 2020г | индикатор 7 | % | 100 | 100 | 0 | 3416,23 | 1651,28 | -51,7 |
| 8. | Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | 2020г | индикатор 8 | % | 49 | 49 | 0 | 991,4 | 722,52 | -27,1 |
| 9. | Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое обследование детей | 2020г | индикатор 9 | % | 100 | 100 | 0 | 1207,1 | 1203,3 | -0,3 |
| 10. | Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления | 2020г | индикатор 10 | % | 25 | 11 | -56 | 5876,8 | 5869,7 | -0,1 |
| 11. | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул | 2020г | индикатор11 | % | 100 | 100 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 12 | Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | 2020г | индикатор12 | % | 24 | 20 | -16,7 | 1258,6 | 1056,5 | -16 |
| 13. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 2020г | индикатор13 | % | 995 | 95 | 0 | 952,8 | 952,8 | 0 |
| 14. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | 2020г | индикатор14 | % | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | 2020г | Индикатор 15 | % | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | 2020г | индикатор 16 | тыс.ед. | 0,03 | 0,03 | 0 | 93,2 | 93,2 | 0 |
| 17. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | 2020г | индикатор 17 | ед. | 8 | 8 | 0 | 4894 | 4894 | 0 |
| 18. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | 2020г | индикатор 18 | ед. | 4 | 4 | 0 | 1811,7 | 1774,6 | -2 |
| 19. | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых помещения приведены в соответствии с брендбуком «Точка роста» | 2020г | индикатор 19 | ед. | 2 | 2 | 0 | 354,6 | 354,6 | 0 |
| 20 | Количество зданий муниципальных и региональных детских школ искусств по видам искусств, в которых выполнены мероприятия по модернизации | 2020г | индикатор 20 реализация в 2021году | ед. |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда | 2020г | индикатор 21 | ед. | 4 | 4 | 0 | 238,3 | 238,3 | 0 |
| 22 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | 2020г | индикатор 22 | % | 100 | 100 | 0 | 5390,28 | 5263,54 | -2,4 |
| 23 | Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | 2020г | индикатор 23 | % | 75 | 75 | 0 | 1431,44 | 1389,49 | -2,9 |
| 24 | Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | 2020г | индикатор 24 | % | 100 | 100 | 0 | 6933,99 | 6439,88 | -7,1 |

В ходе проведения анализа результативности программы выявлено, что из реализовывавшихся в 2020 году 23 целевых индикаторов, плановые показатели у 9  выполнены в полном объеме при финансовом обеспечении 100%, остальные отклонения обусловлены сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой в России  (Согласно Указов Президента от 25 марта 2020 года № 206, от 02 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7 Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9. Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое обследование детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 11 Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 13.Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов такого возраста | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16. Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 19. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых помещения приведены в соответствии с брендбуком «Точка роста» | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 21. Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 22. Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 23. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 24. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

В соответствии с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие образования Унечского района»

за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 2 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Индикатор результативности 6 | 2 |
| Индикатор результативности 7 | 2 |
| Индикатор результативности 8 | 2 |
| Индикатор результативности 9 | 2 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Индикатор результативности 12 | 1 |
| Индикатор результативности 13 | 1 |
| Индикатор результативности 14 | 1 |
| Индикатор результативности 15 | 1 |
| Индикатор результативности 16 | 1 |
| Индикатор результативности 17 | 1 |
| Индикатор результативности 18 | 2 |
| Индикатор результативности 19 | 1 |
| Индикатор результативности 20 | не реализуется |
| Индикатор результативности 21 | 1 |
| Индикатор результативности 22 | 2 |
| Индикатор результативности 23 | 2 |
| Индикатор результативности 24 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 36 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Унечского района»   за 2020 год

Результат R=36, N=23. Проведенный анализ показал, что сумма баллов превышает количество индикаторов в 1,6 раза, данный факт указывает на высокую эффективность программы.

В соответствии с критериями эффективности достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, финансирование программы следует продолжить.

4. «Развитие культуры в Унечском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 30.12.2019 № 402 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Унечского района, 26.02.2020  № 56, от 01.04.2020  № 104, от 11.06.2020 № 158,  от 03.09.2020 № 228, от 06.11.2020 № 397, от 23.12.2020 №464, от 29.12.2020 №482) (далее - программа).

Цели программы:

Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества;

Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.

Задачи программы:

Создание условий для участия граждан в культурной жизни;

Реализация мер государственной поддержки работников культуры;

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культура.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2020 год представлена  в  таблице.

Анализ результативности программы «Развитие культуры в Унечском районе» за 2020 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | 2020г | Индикатор 1 | % | 100 | 76,6 | -23,4 | 5312,1 | 4741,3 | -10,7 |
| 2. | Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | 2020г | Индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 3. | Количество посещений библиотек на 1 жителя района | 2020г | Индикатор 3 | Ед. | 6 | 5,4 | -10 | 18277,8 | 17918 | -2 |
| 4. | Число участников в клубных формированиях | 2020г | Индикатор 4 | Чел. | 1873 | 1897 | +1,3 | 36561,2 | 35141,7 | -3,9 |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу человек | 2020г | Индикатор 5 | Чел. | 112 | 118 | +5,4 | 1786,1 | 1423,9 | -20,3 |
| 6. | Рост количества хранения музейных предметов | 2020г | Индикатор 6 | % | 103 | 102 | -1 | 2436,2 | 2344,6 | -3,8 |
| 7. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 2020г | Индикатор 7 | % | 93,3 | 93,3 | 0 | 3191,5 | 3191,5 | 0 |
| 8. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | 2020г | Индикатор 8 | % | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Исполнение индикаторов характеризует результативность муниципальной программы.   Индикатор 4, 5  исполнен с превышением плановых назначений. Это объясняется эффективной реализацией федерального проекта «Культура Малой Родины», в рамках которого проводился текущий ремонт структурных подразделений – Брянкустичского сельского дома культуры и Найтоповичского поселенческого центрального дома культуры. При этом по индикатору 5 наблюдается отклонение от плана по объему бюджетных средств, что объясняется экономией от торгов, проводимых на право заключение контрактов по текущему ремонту структурных подразделений МУК МКДУ (клуб им.1 Мая).   Неисполнение плановых значений индикаторов 3,6 обуславливается введённым режимом самоизоляции и дальнейших ограничительных мер  в связи с пандемией.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями и доведенными бюджетными ассигнованиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Общий объем утвержденных в бюджете района ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2020 года составил 67673,0  тысяч рублей, фактически исполнено на отчетную дату  64 869,0 тысяч рублей, или 95,9 % от плана.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов)  программы «Развитие культуры в Унечском районе» за 2020 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 2. Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Количество посещений библиотек на 1 жителя района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 4. Число участников в клубных формированиях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу человек | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6. Рост количества хранения музейных предметов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7 Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

В соответствие с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

за 2020 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 1 |
| Индикатор результативности 4 | 3 |
| Индикатор результативности 5 | 3 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 12 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

за 2020 год

В соответствии с критериями эффективности R=12, N=8, сумма баллов превышает число индикаторов на 4 единицы (в 1,5 раза),  R > N, достигнута эффективность выше плановой. На основании проведенного анализа реализация программы признается целесообразной и  продолжается ее финансирование.

Вывод:

В ходе проведения анализа результативности муниципальных программ Унечского муниципального района: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа  местного самоуправления Унечского муниципального района», «Развитие образования Унечского района»,  «Развитие культуры в Унечском районе» установлено, что в соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам Унечского муниципального района достигнута эффективность выше плановой. По муниципальной программе «Управление муниципальными финансами Унечского района» достигнута плановая эффективность.

Выявленный факт подтверждает высокую эффективность планирования всех программ, реализация которых позволила главным распорядителям средств достичь целевых индикаторов, по отдельным показателям, даже их перевыполнить и, при этом,  сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.