Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области»

за 2021 год

Во исполнение постановления администрации Унечского муниципального района от 18.03.2021 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области» проведен мониторинг реализации муниципальных программ «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района», «Развитие образования Унечского района», «Развитие культуры в Унечском районе», «Управление муниципальными финансами Унечского района» ответственными исполнителями и соисполнителями

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»

Отчет подготовлен во исполнение постановления администрации Унечского района от 18.03.2021 № 61 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район Брянской области».

Программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района»  в новой редакции утверждена  постановлением администрации Унечского района  от  20.07.2021 № 182 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района 22.11.2021 №3309, от 23.12.2021 № 376, от 30.12.2021 №395), (далее – программа).

Программа состоит из 7 подпрограмм:

«Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Унечском районе»;

«Реализация полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского района от чрезвычайных ситуаций»;

«Поддержка малого и среднего предпринимательства в Унечском районе»;

«Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области»;

«Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Унечского района»;

«Развитие физической культуры и спорта Унечского района»;

«Социальная политика Унечского района».

Цели программы:

Эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Унечского муниципального района Брянской области;

Повышение комфортности и доступности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе

Осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления района отдельных государственных полномочий Брянской области

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Развитие физической культуры и спорта на территории района

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан

Задачи программы:

Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства, обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства

Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети

Создание условий для обеспечения потребностей населения района в транспортных услугах

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан.

Популяризация массового и профессионального спорта

Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа местного самоуправления Унечского муниципального района» за 2021 год

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | 2021г. | индикатор 1 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2021г. | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 727,5 | 725,5 | 0 |
| 3. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района | 2021г. | индикатор 3 | % | 100 | 51,6 | -48,4 | 200 | 103,2 | -48,4 |
| 4. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | 2021г. | индикатор 4 | % | 100 | 93,5 | -6,5 | 200 | 187 | - 6,5 |
| 5. | Обеспечение субъектов МСП преференциями, при предоставлении мест для размещения нестационарных торговых объектов | 2021г. | индикатор 5 | % | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | 2021г. | индикатор 6 | чел. | 10 | 6 | -40 | 10135,6 | 9924,7 | -2 |
| 7. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | 2021г. | индикатор 7 | чел. | 90 | 65 | -27,8 | 12573,4 | 10639,4 | -15,4 |
| 8. | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | 2021г. | индикатор 8 | чел. | 8 | 8 | 0 | 56,0 | 25,2 | -55 |
| 9. | Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан | 2021г. | индикатор 9 | Чел. | 8 | 0 | - | 32,0 | 0 | - |
| 10. | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 2021г. | индикатор10 | семья | 1 | 1 | 0 | 633,4 | 633,4 | 0 |
| 11. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | 2021г. | индикатор11 | Чел. | 41 | 41 | 0 | 3030,4 | 3029,5 | -0,03 |
| 12. | Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 2021г. | индикатор12 | % | 100 | 100 | 0 | 19,8 | 19,8 | 0 |
| 13. | Региональный проект «Чистая вода», сети км/скважина/водонапорная | 2021г. | индикатор 13 реализация 2022 -2023 годы | км |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом | 2021г. | индикатор 14 | штук | 1 | 1 | 0 | 8905,1 | 8905,1 | 0 |
| 15. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | 2021г. | Индикатор 15 | км | 8,649 | 8,649 | 0 | 23741,4 | 23741,4 | 0 |
| 16. | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Унечского района | 2021г. | Индикатор 16 | % | 100 | 88,6 | -11,4 | 223323,0 | 197948,2 | -11,4 |
| 17. | Количество приобретенных объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | 2021г. | Индикатор 17 план на 2023 год | штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Количество спортивных сооружений (стадионов), в которых проведен ремонт | 2021 г. | Индикатор 18 | штук | 1 | 1 | 0 | 56129,7 | 44630,8 | -20,5 |
| 19. | Доля лиц, имеющих спортивные разряды и звания занимающихся футболом в организациях спортивной подготовки и дополнительного образования, в общей численности лиц, занимающихся в организациях, спортивной подготовки и дополнительного образования, по виду спорта «футбол» | 2021 г. | Индикатор 19 | штук | 1 | 37 | +3600 |  |  |  |

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 3,5, что является выше плановых показателей.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  2,9, также является выше планового показателя.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 3,11.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

2.   "Управление муниципальными финансами Унечского района"

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Унечского района» в новой редакции утверждена постановлением администрации района № 306 от 08.11.2021 года (в редакции от 30.12.2021 г №396). Плановый объем бюджетных ассигнований на реализацию программы    на 2021 год – 70 497 025,00 руб.   Фактически на реализацию    программы направлено     в 2021 году – 69 476 468,42 руб. или 98,5 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является финансовое управление администрации Унечского района, соисполнители муниципальной программы отсутствуют.

В состав муниципальной программы входят:

Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями».

При плане на 2021 год по данной подпрограмме 63 077 095,00 руб., исполнение за 2021 год составило 63 077 095,00 руб. или 100 % .

Основные мероприятия подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями:

-  реализация государственных полномочий Брянской области по расчету и предоставлению

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (план на 2021 год –

1 577 000,00 руб., исполнено за 2021 год  1 577 000,00 руб., или 100 %).

- поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (план на 2021

год  - 61 500 095,00 руб., исполнение за 2021 год – 61 500 095,00 руб. или 100 %).

Расходы вне подпрограмм  муниципальной программы: при плане 7 419 930,00 руб. исполнены в сумме 6 399 373,42  руб. или 86,2 %.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района» за 2021 год установлено, что фактическое значение целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  Унечского района» в 2021 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

Анализ результативности муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района», подпрограмма

«Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями за 2021 год

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, рублей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение (-/+, %) |
| Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2018-2021 годы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета | 2021 год | Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований (индикатор 1) | раз | <=1,5 | 1,5 | 0 | 1577000 | 1577000 | - |
|  |  | Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности (индикатор 2) | раз | <=3,0 | 1,3 | 0 | 1577000 | 1577000 | - |
| Прочие показатели (индикаторы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отношение объема муниципального долга муниципального образования «Унечский муниципальный район» по состоянию на 1 января года к общему годовому объему доходов бюджета муниципального образования «Унечский муниципальный район» в отчетном финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений) | 2021 год | Индикатор 1 | % | <=3,0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Превышение ставки по привлеченным кредитам коммерческих банков над ставкой рефинансирования Банка России | 2021 год | Индикатор 2 | % | <=3,0 | Кредиты коммерческих банков не привлекались | 0 | - | - | - |
| Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района | 2021 год | Индикатор 3 | % | <=0,1 | 0 | 0 | - | - | - |
| Отклонение фактического объема налоговых и неналоговых доходов от первоначального плана | 2021 год | Индикатор 4 | % | <=8,0 | 0,6 | 0 | - | - | - |

На основании вышеизложенного сделаем вывод, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» в 2021 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1,0, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1,0, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,1.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

3. «Развитие образования Унечского района»

Программа в новой редакции утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 20.07.2021 (в редакции постановлений администрации Унечского района от 23.12.2021 № 375, от 30.12.2021 №397), (далее - программа).

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

- повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития района.

Задачи программы:

Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс;

Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей;

Развитие инфраструктуры сферы образования;

Создание современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней;

Проведение оздоровительной кампании детей и молодежи;

Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи;

Анализ результативности муниципальной программы «Развитие образования Унечского района»

за  2021 год

| Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, Тыс. рублей |  |  | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,%) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,%) |  |
| Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | % | 97,0 | 97,0 | 0 | 246 354, 7 | 244 250, 9 | - 0,9 |  |
| Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 330,0 | 2 219,6 | -4,7 | Отклонения обусловлены сложившейся санэпидситуацией |
| Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории | % | 100 | 100 | 0 | 16 170,84 | 15 559,98 | -3,8 | Отклонения связаны с уменьшением количества классо-комплектов в связи с уменьшением численности детей |
| Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 102 796, 5 | 101 806, 7 | -1 |  |
| Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | % | 75,0 | 75,0 | 0 | 31 869, 9 | 31 512, 9 | -1,1 |  |
| Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги психолого-медико-педагогическое обследование детей | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 1321, 6 | 1 312, 7 | -0,7 |  |
| Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 2 881,5 | 2 723, 6 | -5,5 |  |
| Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования | % | 75 | 75 | 0 | 321, 5 | 316, 8 | -1,5 |  |
| Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, % | % | 100 | 100 | 0 | 14 229, 5 | 13 795, 9 | -3 |  |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых создана цифровая образовательная среда | единиц | 3 | 3 | 0 | 417, 02 | 417, 02 | - |  |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых помещения приведены в соответствии с брендбуком «Точка роста» | единиц | 4 | 4 | 0 | 690, 8 | 690, 8 | - |  |
| Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 3 091, 2 | 2 689, 3 | -13 |  |
| Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 67, 0 | 66, 6 | -0,7 |  |
| Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | % | 49,0 | 49,0 | 0 | 591, 4 | 466, 0 | -21,2 |  |
| Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул | % | 100,0 | 100,0 | 0 | 63, 0 | 63, 0 | - |  |
| Доля детей школьного возраста, охваченных оздоровлением в учреждениях, обеспечивающих оздоровление детей | % | 25,0 | 15,3 | -39 | 1 012, 4 | 961, 7 | -5 | Отклонения обусловлены сложившейся санэпидситуацией |
| Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | % | 24,0 | 25,0 | +4,2 | 1 216, 4 | 1 216, 3 | - |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | единиц | 3 | 3 | 0 | 5 859,9 | 5 854, 0 | -0,1 |  |
| Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведена замена оконных блоков | единиц | 13 | 13 | 0 | 26 798,6 | 25 995, 7 | -3 | Работы выполнены, при проведении торгов получена экономия |
| Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведена модернизация школьных столовых | единиц | 5 | 5 | 0 | 1 392, 5 | 1 392, 5 | - |  |
| Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | единиц | 1 | 1 | 0 | 3 747, 9 | 3 747, 9 | - |  |
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  |  |  |  | 503 778, 6 | 496 714, 8 | -1,4 |  |

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  0,99, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы  равна 1,1.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

4. «Развитие культуры в Унечском районе»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 21.07.2021 № 186 в новой редакции (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Унечского района  от 23.12.2021  № 377, от 30.12.2021   № 398) (далее - программа).

Цель программы:

# Реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности и государства, единства российского общества;

# Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.

Задачи программы:

Создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям;

Реализация мер государственной поддержки работников культуры;

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям.

Анализ результативности программы «Развитие культуры в Унечском районе» за 2021 год

| Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем расходов местного бюджета, Тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,%) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+,%) |
| Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | % | 100 | 72 | -28 | 8524,7 | 7879,4 | -7,6 |
| Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | % | 100 | 100 | 0 | 75,6 | 75,6 | 0 |
| Количество посещений библиотек на 1 жителя района | единиц | 7 | 7 | 0 | 18767,2 | 18579,6 | -1 |
| Число участников в клубных формированиях | чел. | 1900 | 1913 | +0,7 | 40140,4 | 38715,5 | -3 |
| Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек | чел. | 18 | 155 | +761 | 3569,83 | 3 569,83 | 0 |
| Рост количества хранения музейных предметов | % | 101,8 | 101,1 | -0,7 | 2579,3 | 2481,6 | -3,8 |
| Доля реализованных до конца года текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | % | 100 | 100 | 0 | 2500,0 | 2500,0 | 0 |
| Поступление в фонды библиотек муниципальных образований и государственных библиотек субъекта Российской Федерации не менее | Единица | 472 | 973 | +106 | 303,65 | 303,65 | 0 |

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 2, что является выше плановых показателей.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1,99, также является выше плановых показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 2.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

Вывод:

В ходе проведения анализа результативности муниципальных программ Унечского муниципального района: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа  местного самоуправления Унечского муниципального района»,  «Развитие культуры в Унечском районе» установлено, что в соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам Унечского муниципального района достигнута эффективность выше плановой. По муниципальным  программам «Управление муниципальными финансами Унечского района» и «Развитие образования Унечского района», достигнута плановая эффективность.

Целесообразно продолжить реализацию муниципальных программ в 2022 году.