Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район»

за 2019 год

Во исполнение постановления администрации Унечского района от 22.11.2013 года № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район» проведен  анализ  результативности  четырех муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2019-2021 годы), «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы), «Развитие образования Унечского муниципального района» (2019-2021 годы), «Развитие культуры в Унечском районе» (2019-2021 годы).

1. «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2019-2021 годы)

Отчет подготовлен во исполнение постановления администрации Унечского района от 22.11.2013 года № 191 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечский муниципальный район».

Программа «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2019-2021годы) утверждена  постановлением администрации Унечского района от 29.12.2018 г. № 351 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 04.03.2019г. № 67, от 06.05.2019г.№ 134, от 10.06.2019 г.№ 164,от 12.08.2019 г. № 219, от 18.11.2019г.№ 316, от 24.12.2019г. № 376, от 30.12.2019г.№ 394 (далее – программа).

Программа состоит из 8 подпрограмм:

- «Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Унечском районе» (2019-2021 годы);

- «Реализация полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского района от чрезвычайных ситуаций» (2019-2021 годы);

- «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Унечском районе» (2019-2021 годы);

- «Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области» (2019-2021 годы);

- «Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Унечского района» (2019-2021 годы);

- «Развитие физической культуры и спорта Унечского района» (2019-2021 годы);

- «Социальная политика Унечского района» (2019-2021 годы);

- «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (2019-2021 годы).

Цели программы:

Эффективное исполнение полномочий исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления Унечского муниципального района;

Повышение комфортности и доступности получения гражданами и юридическими лицами массовых общественно значимых государственных и муниципальных услуг;

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Реализация мероприятий по поддержке малого и среднего предпринимательства в Унечском районе;

Осуществление переданных исполнительно-распорядительному органу местного самоуправления района отдельных государственных полномочий Брянской области;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Развитие физической культуры и спорта на территории района;

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан;

Создание устойчивой тенденции  развития сельского хозяйства Унечского района.

Задачи программы:

Создание условий для эффективной деятельности органов местного самоуправления;

Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра;

Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации, развитие систем информационного обеспечения;

Осуществление отдельных государственных полномочий Брянской области по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты;

Содействие в повышении финансовой устойчивости сельского хозяйства, обеспечение развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства;

Реализация мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Унечском районе;

Обеспечение исполнения переданных полномочий Брянской области;

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

Создание условий для обеспечения потребностей населения района в транспортных услугах;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

Популяризация массового и профессионального спорта;

Создание условий для повышения эффективности мер, направленных на повышение социального статуса семьи и укрепление семейных ценностей, на сокращение социального сиротства;

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2019 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района»

(2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода,% | 2019г. | индикатор 1 | % | 100 | 100 | 0 | 230,0 | 222,3 | -3,3 |
| 2. | Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,% | 2019г. | индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 753,4 | 753,4 | 0 |
| 3. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения (%) | 2019г. | индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 179 | 178 | -0,6 |
| 4. | Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района, % | 2019г. | индикатор 4 | % | 100 | 100 | 0 | 973 | 972,4 | -0,06 |
| 5. | Число приемных семей, единиц | 2019г. | индикатор 5 | ед. | 37 | 26 | -29,7 | 4649,5 | 3258,5 | -29,9 |
| 6. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, чел. | 2019г | индикатор 6 | ед. | 15 | 3 | -80 | 15053,9 | 3010,8 | -80 |
| 7. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью, чел. | 2019г | индикатор 7 | чел. | 127 | 79 | -37,8 | 11335,1 | 7392,1 | -34,8 |
| 8. | Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, чел. | 2019г | индикатор 8 | чел. | 7 | 7 | 0 | 49,0 | 49,0 | 0 |
| 9. | Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы, человек | 2019г | индикатор 9 | чел. | 40 | 40 | 0 | 2452,7 | 2452,6 | 0 |
| 10. | Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, % | 2019г | индикатор 10 | % | 100 | 100 | 0 | 12,1 | 12,1 | 0 |
| 11. | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, | 2019г | индикатор 11 | семья. | 6 | 6 | 0 | 3207,7 | 3207,7 | 0 |
| 12. | Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Унечского района, % | 2019г | индикатор 12 | % | 100 | 85,4 | -14,6 | 114436,5 | 97756,9 | -14,6% |
| 13. | Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области, | 2019г | Индикатор 13 | км | 2,008 | 2,008 | 0 | 2238,9 | 2238,9 | 0 |
| 14. | Прирост сети автомобильных дорог местного значения, км. | 2019г | индикатор 14 | км | 0,627 | 0,627 | 0 | 8599,8 | 8455,9 | -1,7 |
| 15. | Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных учреждений физической культуры и спорта, | 2019г | индикатор 15 | % | 16,1 | 16,1 | 0 | 605,4 | 605,4 | 0 |
| 16. | Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями, | 2019г | индикатор 16 | % | 100 | 100 | 0 | 2500 | 2500 | 0 |
| 17. | Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году, процент | 2019г | индикатор 17 | % | 100 | 100 | 0 | 3600 | 3582 | -0,5 |

Анализ результативности программы показал, что процесс реализации выглядит следующим образом:

из 17 целевых индикаторов плановые показатели 9 индикаторов выполнены в полном объеме, при финансовом обеспечении от 96,7%. Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность по  индикаторам 1 и 12; в 14 и 17  - экономия денежных средств по результатам заключения муниципальных контрактов. Плановые показатели индикаторов 6,7  выполнены не полностью. Снижение запланированных показателей связано с уменьшением количества лиц, имеющих право на получение данных выплат и уменьшением количества детей, оставшихся без попечения родителей.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Оценка индикаторов результативности

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Обеспечение мобилизационной готовности экономики в течение отчетного периода | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2. Обеспечение исполнения переданных полномочий на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части транспортных расходов по доставке товаров первой необходимости автомагазинами в малонаселенные и отдаленные населенные пункты, начиная с 11 км от районного центра или ближайшего пункта их получения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Обеспечение финансовой поддержки в виде субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Число приемных семей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 6. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7. Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 8. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9. Численность получателей муниципальной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10. Обеспечение осуществления полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11. Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12. Реализация запланированных мероприятий муниципальной программы администрации Унечского района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 13. Строительство систем газоснабжения для населенных пунктов Брянской области | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14. Прирост сети автомобильных дорог местного значения | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15. Доля нового спортивного оборудования, инвентаря, формы в имуществе муниципальных учреждений физической культуры и спорта | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16. Доля реализованных до конца текущего финансового года проектов инициативного бюджетирования, предусмотренных соглашениями | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17.Доля приобретенной специализированной техники для предприятий ЖКХ к общему количеству специализированной техники, запланированной к приобретению для предприятий ЖКХ за счет средств субсидии из областного бюджета в текущем финансовом году | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения индикаторов 5,6,7,12 имеют отрицательную динамику при снижении уровня расходов,  фактические значения 1,3,4,14,17 индикаторы имеют сохранение значений показателя при снижении уровня расходов, 2,8,9,10,11,13,15,16  индикаторы имеют положительную динамику при снижении уровня расходов, остальные индикаторы  - сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов. Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 2 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 2 |
| Индикатор результативности 4 | 2 |
| Индикатор результативности 5 | 1 |
| Индикатор результативности 6 | 2 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Индикатор результативности 9 | 1 |
| Индикатор результативности 10 | 1 |
| Индикатор результативности 11 | 1 |
| Индикатор результативности 12 | 1 |
| Индикатор результативности 13 | 1 |
| Индикатор результативности 14 | 2 |
| Индикатор результативности 15 | 1 |
| Индикатор результативности 16 | 1 |
| Индикатор результативности 17 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 23 |

Результат: сумма баллов превышает количество индикаторов в 1,35 раза: R=23,        N=17, R > N, следовательно, эффективность  реализации  данной муниципальной программы  выше плановой.

В соответствии с критериями эффективности (очень высокий показатель общего количества баллов (превышение в 1,35 раза), целесообразно продолжать финансирование данной программы.

2.   "Управление муниципальными финансами Унечского района"

(2019-2021 годы)

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы) утверждена постановлением администрации района  от 29.12.2018г. № 349 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 06.05.2019г. № 132, от 12.08.2019г. № 218, от 15.11.2019г. № 314, от 20.12.2018 г. № 366, от 30.12.2019 №396) (далее – программа).

Цель программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Унечского района.

Задачи программы:

- обеспечение финансовой устойчивости бюджетной системы района путем проведения сбалансированной финансовой политики;

- создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления.

В состав муниципальной программы входят:

- Подпрограмма «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями» (2019-2021годы). При плане на 2019 год по данной подпрограмме 11077000,0 руб., исполнение за 2019 год составило 11077000,0 тыс. руб. или 100 %.

Основные мероприятия подпрограммы «Межбюджетные отношения с муниципальными образованиями (2019-2021 годы):

- расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета (план на 2019 год – 1397000,0 руб., исполнено за 2019 год  1397000,0 руб., или 100 %).

-поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений (план на 2019 год  - 9680,0 тыс. руб., исполнение за 2019 год – 9680,0 тыс.руб. или 100 %).

- Расходы вне подпрограмм муниципальной программы: при плане 6323,012 тыс. руб. исполнение за 2019 год составило 6120,68724 тыс.руб. или 96,8 %.

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы) за 2019 год установлено, что фактическое значение целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым (таблица №5).

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2018 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Расчет и предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности бюджетам поселений за счет субвенций из областного бюджета | 2019г | индикатор 1: сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | раз | <=1,5 | 1,5 | 0 | 1397,0 | 1397,0 | 0 |
|  |  | 2019г. | индикатор 2 : сокращение дифференциации муници-пальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | раз | <=3,0 | 1,2 | 0 0 |  |  |  |

Проведенным анализом эффективности реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы) за 2019 год установлено, что фактическое значение целевых показателей (индикаторов) соответствует плановым при 100 % финансировании.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При росте расходов | При сохранении уровня расходов | При снижении уровня расходов |
| 1.Сокращение величины разрыва среднего уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню среднедушевого дохода с учетом выравнивания бюджетной обеспеченности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде. Таким образом, фактические значения двух индикаторов 1 и 2 имеют сохранение значений показателей при сохранении уровня расходов. Далее, по Таблице 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах,  полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

(2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 2 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Унечского района»

(2019-2021 годы) за 2019 год

Результат: R=2 N=2. В соответствии с критериями эффективности,  R = N, достигнута  плановая  эффективность.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы) в 2019 году проведена в соответствии с планируемыми мероприятиями.

3. «Развитие образования Унечского района» (2019-2021 годы)

Программа «Развитие образования Унечского района» (2019-2021 годы) утверждена  постановлением администрации Унечского района от 29.12.2018 г.№ 350 (с учетом изменений и дополнений, внесенных постановлениями администрации Унечского района от 04.03.2019г. № 68, от 06.05.2019г.№ 133, от 07.06.2019 г.№ 161,от 12.08.2019 г. № 217, от 15.11.2019г.№ 313, от 20.12.2019г. № 367, от 30.12.2019 №397) (далее – программа).

Цели программы: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского общества и экономики;

Социальная поддержка и защита интересов населения в сфере образования.

Задачи программы: реализация государственной политики в сфере образования на территории Унечского района; повышение доступности и качества предоставления дошкольного, общего образования, дополнительного образования детей; реализация мер государственной поддержки работников образования; предоставление компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования; создание условий для повышения эффективности мер, направленных на поддержку одаренных детей; проведение оздоровительной кампании детей.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за 2018 год представлена в таблице 5.

Анализ результативности программы «Развитие образования Унечского района» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов, % | 2019г | Индикатор 1 | % | 90,1 | 91,1 | +0,01 | 22556,34 | 223504,7 | -0,009 |
| 2. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе,% | 2019г | Индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 94363 | 94363 | 0 |
| 3. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в регионе,% | 2019г | Индикатор 3 | % | 100 | 100 | 0 | 14254,5 | 14254,5 | 0 |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования в регионе, % | 2019г. | Индикатор 4 | % | 100 | 100 | 0 | 28106 | 28106,0 | 0 |
| 5. | Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,% | 2019г. | Индикатор 5 | % | 100 | 100 | 0 | 4880,0 | 4748,643 | -1,07 |
| 6. | Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования,% | 2019г | Индикатор 6 | % | 100 | 100 | 0 | 91312,67 | 90521,59 | -0,9 |
| 7. | Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет, % | 2019г | Индикатор 7 | % | 72 | 76,8 | +6,7 | 39200,61 | 38544,41 | -1,67 |
| 8. | Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, % | 2019г | Индикатор 8 | % | 100 | 100 | 0 | 118,89 | 118,89 | 0 |
| 9. | Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности, % | 2019г | Индикатор 9 | % | 100 | 100 | 0 | 2925,5 | 2888,58 | -1,26 |
| 10. | Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, % | 2019г | Индикатор 10 | % | 100 | 100 | 0 | 2676,57 | 2625,3 | -1,9 |
| 11. | Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей, % | 2019г | Индикатор 11 | % | 49 | 49 | 0 | 591,4 | 538,39 | -8,9 |
| 12. | Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги – психолого-медико-педагогическое обследование детей, % | 2019г | Индикатор 12 | % | 100 | 100 | 0 | 1155,0 | 1134,9 | -1,74 |
| 13. | Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления, % | 2019г | Индикатор 13 | % | 30 | 30 | 0 | 1572 | 1556 | -1 |
| 14. | Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул,% | 2019г | Индикатор 14 | % | 100 | 100 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 15. | Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, % | 2019г | Индикатор 15 | % | 25,0 | 25,0 | 0 | 1222 | 1222 | 0 |
| 16. | Доля учреждений дополнительного образования, получивших поддержку, от общего количества учреждений дополнительного образования, % | 2018г | Индикатор 16 | % | 2,0 | 2,0 | 0 | 108,69 | 108,69 | 0 |
| 17. | Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель», единиц | 2019г | Индикатор 17 | Ед. | 6,0 | 6,0 | 0 | 14086,9 | 13977,23 | -0,78 |
| 18. | Закупка оборудования или услуг, единиц | 2019г | Индикатор 18 | Ед. | 1,0 | 1,0 | 0 | 1799,36 | 1799,36 | 0 |

В ходе проведения анализа результативности программы выявлено: из 18 целевых индикаторов плановые показатели в 8   выполнены в полном объеме при финансовом обеспечении 100%, плановые значения 10 целевых индикаторов  выполнены в полном объеме при незначительном снижении финансового обеспечения.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов) программы

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1.Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 2.Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных организаций к средней заработной плате в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Соотношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного образования детей к средней зарплате учителей в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций к средней зарплате в сфере общего образования в регионе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Обеспечение питанием учащихся из малообеспеченных и многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6. Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 7. Доля детей, получающих услуги дополнительного образования в возрасте 5-18 лет | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8. Доля учителей и руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9. Охват мерами социальной поддержки по оплате жилого помещения с отоплением и освещением педагогических работников образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Доля родителей, получающих компенсацию части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 11. Доля детей, включенных в систему развития одаренных детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 12.Реализация запланированных мероприятий по оказанию муниципальной услуги психолого-медико-педагоги-ческое обследов-ние детей | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 13. Доля детей школьного возраста, охваченных всеми формами оздоровления | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 14. Доля трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся в службу занятости за содействием во временном трудоустройстве в период летних каникул | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 15. Доля обучающихся, которые охвачены отдыхом в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта от общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 16. Доля учреждений дополнительного образования, получивших поддержку, от общего количества учреждений дополнительного образования | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 17. Количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт кровель | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 18.Закупка оборудования или услуг, единиц | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

В соответствии с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие образования Унечского района»

(2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 3 |
| Индикатор результативности 2 | 1 |
| Индикатор результативности 3 | 1 |
| Индикатор результативности 4 | 1 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Индикатор результативности 6 | 2 |
| Индикатор результативности 7 | 3 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Индикатор результативности 9 | 2 |
| Индикатор результативности 10 | 2 |
| Индикатор результативности 11 | 2 |
| Индикатор результативности 12 | 2 |
| Индикатор результативности 13 | 2 |
| Индикатор результативности 14 | 1 |
| Индикатор результативности 15 | 1 |
| Индикатор результативности 16 | 1 |
| Индикатор результативности 17 | 2 |
| Индикатор результативности 18 | 1 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 30 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

Развитие образования Унечского района»   (2019-2021 годы) за 2019 год

Результат R=30, N=18. Проведенный анализ показал, что сумма баллов превышает количество индикаторов в 1,66 раза, данный факт указывает на высокую эффективность программы.

В соответствии с критериями эффективности достигнута эффективность выше плановой, реализация программы признается целесообразной, финансирование программы следует продолжить.

4. «Развитие культуры в Унечском районе» (2018-2020 годы)

Программа утверждена постановлением администрации Унечского муниципального района от 29.12.2018г. № 348 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Унечского района, от 04.03.2019г № 66, от 06.05.2019г. № 131, от 12.08.2019г. № 216,  от 18.11.2019г. № 317, от 20.12.2018г. № 370, от30.12.2019 №395) (далее - программа).

Цели программы: реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и государства, единства российского общества; создание условий для улучшения доступа населения района к информации и знаниям.

Задачи программы: создание условий для участия граждан в культурной жизни;

Реализация мер государственной поддержки работников культуры;

Обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на равный доступ к культурным ценностям;

Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере культура.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными  программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2019 год представлена  в  таблице.

Анализ результативности программы «Развитие культуры в Унечском районе» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | еди- ница изме- рения | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | пла- новое зна- чение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | 2019г | Индикатор 1 | % | 100,0 | 84,4 | -15,6 | 5429,6 | 5344,4 | -2,3 |
| 2. | Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | 2019г | Индикатор 2 | % | 100 | 100 | 0 | 109,8 | 108,9 | -0,82 |
| 3. | Количество посещений библиотек на 1 жителя района | 2019г | Индикатор 3 | Ед. | 6 | 6,6 | +10 | 17875,4 | 17476 | -2,2 |
| 4. | Число участников в клубных формированиях | 2019г | Индикатор 4 | Чел. | 1797 | 1920 | +7,1 | 37392,7 | 36826,3 | -1,5 |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу человек | 2019г | Индикатор 5 | % | 51 | 54,6 | 0 |  |  |  |
| 6. | Рост количества хранения музейных предметов | 2019г | Индикатор 6 | % | 103 | 102,1 | -0,9 | 4808,7 | 4536,5 | -5,7 |
| 7. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | 2019г | Индикатор 7 | % | 103 | 103 | 0 | 182,9 | 182,9 | 0 |
| 8. | Созданы виртуальные концертные залы | 2019г | Индикатор 8 | Ед. | 1 | 1 | 0 | 5600 | 5600 | 0 |
| 9. | Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | 2019г | Индикатор 9 | % | 97 | 97 | 0 | 6358,7 | 6358,7 | 0 |
| 10. | Реализация запланированных мероприятий | 2019г | Индикатор 10 | % | 100 | 100 | 0 | 160 | 138,6 | -13,4 |

Исполнение индикаторов, характеризующих результативность муниципальной программы, соответствует плановым назначениям.  По индикаторам 2, 7, 8, 9 наблюдается 100% выполнение, что указывает на результативность планирования. Индикатор 3 выполнен с превышением плановых показателей на 10% в связи с проводимой работой учреждений по привлечению посетителей библиотек и эффективным освоением полученных субсидий из местного бюджета. По индикатору 4 и 5 также наблюдается увеличение фактических показателей над плановыми, что характеризует  положительную тенденцию в работе учреждений по привлечению населения для участия в клубных формированиях.   Небольшое отклонение от плановых показателей наблюдается по лишь индикатор 6 и составляет -0,9 %, так как основным источником пополнения фондов остается проводимый пленер художников. Индикаторы 7,9 исполнены в полном объеме, указывая на выполнение показателей результативности, установленных при освоении целевых субсидий. Индикатор 10 отражает 100% исполнение запланированных мероприятий в 2019 году по созданию комфортных условий для граждан-инвалидов.

Финансирование основных мероприятий муниципальной   программы «Развитие культуры в Унечском районе» (2019-2021 годы) за отчетный период составляет 98,1 % плановых значений, утвержденных на год, что указывает на эффективное планирование и реализацию муниципальной программы.

Финансирование мероприятий муниципальной программы осуществлялось под фактическую потребность.

Оценка индикаторов результативности.

Оценка достижения показателей (индикаторов) основана на балльном принципе и отражает степень достижения результата при фактическом уровне расходов бюджета за отчетный период (финансовый год).

Оценка состояния каждого показателя (индикатора) в баллах определяется с учетом результатов Таблицы 5 по форме Таблицы 6.

Состояние показателя (индикатора)

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
|  | положительная динамика значения показателя (индикатора) | 1 | 2 | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) | 0 | 1 | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) | 0 | 0 | 1 |

Состояние показателей (индикаторов)  программы «Развитие культуры в Унечском районе» (2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 6

| Наименование показателя (индикатора) | Динамика показателя (индикатора) | Состояние показателя (индикатора) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении уровня расходов | при снижении уровня расходов |
| 1. Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в районе | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 2. Охват мерами социальной поддержки специалистов, работающих в учреждениях культуры, находящихся в сельской местности | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 3. Количество посещений библиотек на 1 жителя района | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 4. Число участников в клубных формированиях | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 3 |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 5. Средняя численность участников клубных формирований в расчёте на 1 тысячу человек | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 6. Рост количества хранения музейных предметов | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  | 1 |
| 7. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 8.Созданы виртуальные концертные залы | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 9.Доля зданий муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий учреждений культуры | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  | 1 |  |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
| 10.Реализация запланированных мероприятий | положительная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |
|  | сохранение значения показателя (индикатора) |  |  | 2 |
|  | отрицательная динамика значения показателя (индикатора) |  |  |  |

Оценка состояния показателей (индикаторов) осуществляется путем установления соответствия между: уровнем расходов, направленных на достижение установленного значения индикатора в отчетном периоде и фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.

В соответствие с Таблицей 6 оценивается состояние  показателей индикаторов  в баллах, полученные оценки заносятся в Таблицу 7 и суммируются.

Итоговая оценка состояния индикаторов  результативности муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

(2019-2021 годы) за 2019 год

Таблица 7

| Наименование показателя (индикатора) | Оценка состояния показателя (индикатора) в баллах |
| --- | --- |
| Индикатор результативности 1 | 1 |
| Индикатор результативности 2 | 2 |
| Индикатор результативности 3 | 3 |
| Индикатор результативности 4 | 3 |
| Индикатор результативности 5 | 2 |
| Индикатор результативности 6 | 1 |
| Индикатор результативности 7 | 1 |
| Индикатор результативности 8 | 1 |
| Индикатор результативности 9 | 1 |
| Индикатор результативности 10 | 2 |
| Итоговая оценка состояния (R) | 17 |

Сводная оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в Унечском районе»

(2019-2021 годы) за 2019 год

В соответствии с критериями эффективности R=17, N=10, сумма баллов превышает число индикаторов на 7 единиц (более чем в 1,7 раза),  R > N, достигнута эффективность выше плановой. На основании проведенного анализа реализация программы признается целесообразной и  продолжается ее финансирование.

Вывод:

В ходе проведения анализа результативности четырех муниципальных программ Унечского муниципального района: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа Унечского муниципального района» (2019-2021 годы), «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы), «Развитие образования Унечского муниципального района» (2019-2021 годы), «Развитие культуры в Унечском районе» (2019-2021 годы) установлено: в соответствии с критериями эффективности по муниципальным программам Унечского муниципального района достигнута, в целом, эффективность выше плановой (по трем программам, кроме муниципальной программы «Управление муниципальными финансами Унечского района» (2019-2021 годы), по ней достигнута плановая эффективность). Выявленный факт подтверждает высокую эффективность планирования всех программ, реализация которых позволила главным распорядителям средств районного бюджета (администрация Унечского района, финансовое управление администрации Унечского района, управление образования администрации Унечского района, отдел культуры администрации Унечского района Брянской области) достичь целевых индикаторов, по отдельным показателям, даже их перевыполнить и, при этом,  сэкономить бюджетные ресурсы за счет целенаправленного и планомерного их расходования.