Сводный годовой отчёт

о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

за 2021 год

Во исполнение постановления администрации Унечского муниципального района от 18.03.2021 № 60 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» проведен мониторинг реализации муниципальных программ: «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области», «Формирование современной городской среды города Унеча на 2018 – 2024 годы», «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы», «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» ответственными исполнителями и соисполнителями.

Муниципальная программа

«Обеспечение реализации полномочий исполнительно - распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»

Программа в новой редакции утверждена постановлением администрации  Унечского   района от 19.07.2021 № 179 (с учетом изменений и дополнений от 05.10.2021 №269, от 29.12.2021 № 385) (далее - программа).

Реализация программы осуществляется по подпрограммам:

- Содействие реализации полномочий в сфере безопасности, защита населения и территории Унечского городского поселения от чрезвычайных ситуаций;

- Развитие топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства на территории городского поселения;

- Социальная политика на территории городского поселения.

Цели программы:

Эффективное управление и распоряжение имуществом (в том числе земельными участками);

Создание условий для участия граждан в культурной жизни;

Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере автомобильных дорог общего пользования и дорожной деятельности, транспорта;

Обеспечение выполнения и создания условий для реализации муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

Предоставление мер социальной поддержки и социальных гарантий граждан;

Увековечение памяти погибшим при защите Отечества;

Развитие физической культуры и спорта на территории городского поселения.

Задачи программы:

Обеспечение эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом городского поселения (в том числе земельными участками), рационального его использования, распоряжения;

Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни городского поселения;

Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

Обеспечение готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации;

Обеспечение сохранности, восстановления и развития автомобильных дорог местного значения и условий безопасного движения по ним при эксплуатации дорожной сети;

Создание условий для обеспечения потребности населения городского поселения в транспортных услугах;

Повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений;

Содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства, создание благоприятных условий проживания граждан;

Создание условий для обеспечения качественной работы жилищно-коммунального хозяйства;

Осуществление строительства централизованного водоснабжения г.Унеча Брянской области;

Осуществление государственной поддержки молодых семей в улучшении жилищных условий;

Создание условий успешной эффективной самореализации молодежи;

Социальная защита населения, имеющего льготный статус, осуществление мер по улучшению положения отдельных категорий граждан, включая граждан пожилого возраста;

Восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений;

Популяризация массового и профессионального спорта.

В отчетном периоде расходование средств на реализацию программы осуществлялось в соответствии с утвержденными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы и их финансовом обеспечении за 2021 год представлена в таблице.

Таблица 5

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | отклонение (-/+, %) |
| 1 | Реализация запланированных мероприятий по гражданской обороне, пожарной безопасности, водохозяйственной и водоохраной и защита населения от чрезвычайных ситуаций | 2021 год | Индикатор 1 | % | 100 | 86,8 | -13,2 | 356,00 | 309,08 | - 13,2 |  |
| 2 | Прирост отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2021 год | Индикатор 2 | % | 3 | 8,4 | + 180 | 32515,36 | 31578,4 | -2,9 |  |
| 3 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2021 год | Индикатор 3 | км | 2,382 | 2,382 | - | 29243,26 | 29243,26 | - |  |
| 4 | Площадь отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2021 год | Индикатор 4 | кв.м | 20647,99 | 20702,99 | +0,3 |  |  |  |  |
| 5 | Реализация запланированных мероприятий по обеспечению потребности населения в транспортных услугах | 2021 год | Индикатор 5 | % | 100 | 97,3 | -2,7 | 3449,00 | 3359,42 | -2,7 |  |
| 6 | Реализация запланированных мероприятий по эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений | 2021 год | Индикатор 6 | % | 100 | 87,9 | -12,1 | 95,0 | 83,5 | -12,1 |  |
| 7 | Реализация запланированных мероприятий для создания благоприятных условий проживания граждан | 2021 год | Индикатор 7 | % | 100 | 91,2 | -8,8 | 382,0 | 348,31 | -8,8 |  |
| 8 | Реализация запланированных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 2021 год | Индикатор 8 | % | 100 | 29,4 | -70,6 | 98711,91 | 28984,05 | -70,6 |  |
| 9 | Количество восстановленных воинских захоронений | 2021 год | Индикатор 9 | ед. | 1 | 1 | - | 69,34 | 69,34 | - |  |
| 10 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты | 2021 год | Индикатор 11 | ед. | 1 | 1 | - | 180,96 | 180,96 | - |  |
| 11 | Численность получателей муниципальных пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы | 2021 год | Индикатор 12 | чел. | 2 | 2 | - | 85,00 | 84,07 | 1,1 |  |
| 12 | Реализация запланированных мероприятий | 2021 год | Индикатор 13 | % | 100 | 2 | 98 | 102,00 | 0,200 | 98 |  |
| 13 | Реализация запланированных мероприятий по управлению и распоряжению муниципальным имуществом | 2021 год | Индикатор 14 | % | 100 | 87,2 | 12,8 | 931,00 | 811,40 | 12,8 |  |
| 14 | Реализация запланированных мероприятий на обеспечение прав граждан на доступ к услугам культуры, библиотечного обслуживания и массового отдыха жителей | 2021 год | Индикатор 15 | % | 100 | 96,7 | 3,3 | 13810,69 | 13360,59 | 3,3 |  |
| 15 | Реализация запланированных мероприятий по развитию физической культуры и спорта | 2021 год | Индикатор 16 | % | 100 | 100 | - | 4107,92 | 4107,92 | 0 |  |
| 16 | Реализация запланированных мероприятий по созданию доступной среды для граждан - инвалидов | 2021 год | Индикатор 17 | % | 100 | 23,4 | 76,6 | 100,0 | 23,399 | 76,6 |  |
| 17 | Протяженность отремонтированных дорог общего пользования местного значения | 2021 год | Индикатор 18 | км | 1,3 | 1,3 | - | 14736,84 | 14736,84 | - |  |
|  | Всего по программе |  |  |  |  |  |  | 198784,5 | 127280, 8 |  |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Обеспечение реализации полномочий исполнительно-распорядительного органа муниципального образования Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» за 2021 г. составил 127280831,24 руб. при плане 198784508,09 тыс. руб. исполнение 64 %.

Мероприятия исполнялись под фактическую потребность. Реализация запланированных мероприятий осуществлялась согласно заключенным контрактам и договорам. Все заключенные контракты и договора исполнены в полном объеме.

По индикатору 8 лимиты по уличному освещению перешли на 2022 год, не состоялись торги по мероприятию (капитальный ремонт площади  Ленина).

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1,17, что является выше плановых показателей.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  0,99, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,19.

Эффективность программы достигнута выше плановой, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды города Унеча на 2018 – 2024 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 29.11.2017   № 391 (в редакции постановлений администрации Унечского района от 30.03.2018 №81, от 18.06.2018 №143, от 05.09.2018 №227, от 12.09.2018 №235, от 04.10.2018 №245, от 05.12.2018 №306, от 29.12.2018 №335, от 11.01.2019 №3, от 28.03.2019 №90, от 17.05.2019 №143, от 28.11.2019 №335, от 18.02.2020 №48, от 30.03.2020 №100, от 01.10.2020 №350, от 03.12.2020 №440, от 08.04.2021 №72, от 01.12.2021 №341) (далее – программа).

Целью данной программы  является:

повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области»;

Задача муниципальной программы - реализация регионального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Анализ результативности программы:

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | 2021 год | Индикатор 5 | единицы | 1 | 1 | - | 10 695 591,38 | 10 695 591,38 | - |
| 2 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству дворовых территорий | 2021 год | Индикатор 6 | единицы | 2 | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях на территории, которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | 2021 год | Индикатор 7 | процент | 15 | 15 |  |  |  |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе муниципального образования

«Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» «Формирование современной городской среды города Унеча на   2018-2024 годы» за 2021 год составил 10 695 591,38 руб. при плане 10 695 591,38 руб. исполнение 100%.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1, что является плановым показателем.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1, также является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы и равна 1,1.

Эффективность программы достигнута, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы»

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 24.02.2020 № 53  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 03.12.2020 №443, от 30.12.2020 №492) (далее – программа).

Целями программы являются:

Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества;

Гарантии их законных прав на безопасные условия движения по автомобильным дорогам Унечского района;

Обеспечение экологической безопасности дорожного движения.

Задачи программы:

1. Создание комплексной системы профилактики и информационной работы с населением, направленной на формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения

2. Обеспечение вовлечения в профилактическую работу общественных организаций, поддержка детских и молодежных организаций и объединений, реализующих социальные проекты в сфере воспитания;

3. Устранение наиболее опасных мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП), предотвращение заторов, оптимизация скоростных режимов движения на участках улично-дорожной сети, организация стоянок (парковок) транспортных средств, применение современных инженерных схем организации дорожного движения, технических средств (светофоров и пр.) и автоматизированных систем управления движением, строительство искусственных дорожных неровностей, текущий и капитальный ремонт дорог, нанесение дорожной разметки, улучшение транспортной инфраструктуры.

Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями с учетом вносимых изменений в течение отчетного периода.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2021 год представлена  в  таблице.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Уменьшение количества лиц, погибших в результате ДТП | 2021 г. | Индикатор 1 | чел. | 1 | 1 | 0 | 2256 | 1741 | -22,8 |  |
| 2 | Уменьшение социального риска | 2021 г. | Индикатор 2 | чел. | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |
| 3 | Уменьшение транспортного риска | 2021 г. | Индикатор 3 | ДТП | 2 | 2 | 0 |  |  |  |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2022 годы за 2021 год составил 1 740 874,82 руб. при плане 2 256 000,00 руб. исполнение 77,2%.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 1,3.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1, что является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 1,25.

Эффективность программы достигнута, ее реализация будет продолжена в 2022 году.

«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы» за 2021 год

Программа утверждена постановлением администрации Унечского района  от 18.02.2020 № 47  (с изменением, внесенным постановлением администрации Унечского  района  от 30.12.2020 № 491) (далее – программа).

Целями программы являются:

1. Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;

2. Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения

3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в Муниципальном образовании.

Задачи программы:

1. Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения;

2. Создание комплексной системы профилактики ДТП в целях формирования у участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры поведения;

3. Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах.

Информация о ходе реализации целевых индикаторов программы за год 2021 год представлена  в  таблице.

| № | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Целевые показатели (индикаторы) |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя (индикатора) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение | откло- нение (-/+, %) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | факти- ческое значе- ние |  | откло- нение (-/+, %) |
| 1 | Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | 2021 г. | Индикатор 1 | % | 100 | 100 | 0 | 50, 00 | 16,3 | - 67,2 |  |

Общий объем расходов по муниципальной программе ««Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области на 2020-2023 годы за 2021 год составил 16 394,48 руб. при плане 50 000руб. исполнение 32,8% . Расходование средств на реализацию программы осуществлялось в  соответствии с утверждёнными программными мероприятиями.

Ответственным исполнителям муниципальной программы рекомендовано своевременно принимать меры по корректировке объемов финансирования муниципальной программы, которое влечет за собой не корректные данные в целом  по освоению средств и эффективности реализации Муниципальной программы.

Коэффициент эффективности мероприятий данной программы равен 3.

Коэффициент достижения   показателей (индикаторов) достиг  1, что является плановым показателем.

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется исходя из значений коэффициентов эффективности основных мероприятий, коэффициента качества достижения показателей муниципальной программы, коэффициента качества управления муниципальной программой, рассчитанная согласно оценке эффективности муниципальной программы равна 2.

Реализация данной программы будет продолжена в 2022 году.

Вывод: По мероприятиям муниципальных программ муниципального образования «Унечское городское поселение Унечского муниципального района Брянской области» достигнуты показатели характеризующие положительную эффективность реализации муниципальных программ. Целесообразно продолжить реализацию муниципальных программ в 2022 году.